## Sheet2
附件3
永泰县美丽乡村建设重点县任务分步计划分解责任清单
序号 | 分类 | 项目名称 | 年度建设内容 | 年度投资额（万元） | 资金来源（万元） |  | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 项目所在 主要村
[5 empty] | 中央财政资金 | 其他资金
1 | 因地制宜的推进村庄建设 | 农村污水治理提升 | 完成嵩口、梧桐、塘前、赤锡等乡镇18个村的农村生活污水提升治理项目。主要通过接驳乡镇污水管网、新建一体化污水处理设施、净化槽、三格式化粪池等。 | 2500 | 500 | 2000 | 2022.08 | 县住建局 | 侯协周 | 嵩口镇道南村、下坂村、梧桐镇潼关村、椿阳村、塘前乡赤鲤村、芋坑村、赤锡乡玉锡村、赤锡村等
2 |  | 湿垃圾处理 | 7个农村“家园清洁”试点村各建设一座湿垃圾处理站。 | 230 | 210 | 20 | 2022.08 | 县住建局、人居办，相关乡镇人民政府 | 侯协周 黄玉义 | 嵩口镇大喜村、梧桐镇坂埕村、同安镇同安村、赤锡乡赤锡村、富泉乡力华村、葛岭镇东星村、清凉镇清凉村
3 |  | 农村人居环境整治及小型公益性基础设施建设 | 全县文明积分制配套建设，制作星级文明户、“美丽庭院”示范户牌子和“门前三包”、村规民约、展示栏、网格示意图等制度牌，“美丽庭院”建设。 | 100 | 100 | 0 | 2022.08 | 县人居办、妇联，相关乡镇人民政府 | 黄玉义 郑 宁 相关乡镇乡镇长 | 富泉乡协星村、清凉镇清凉村、葛岭镇东星村等21个乡镇所辖村
4 |  |  | 在21个乡镇所辖村实施农村户厕改造。 | 150 | 150 | 0 | 2022.08 | 相关乡镇人民政府 | 相关乡镇乡镇长 | 21个乡镇所辖村
5 |  |  | 在大洋镇溪墘村、同安镇芹草村、葛岭镇溪洋村、丹云乡赤岸村等村建设公共厕所。 | 100 | 100 | 0 | 2022.08 | 县文化体育和旅游局，相关乡镇 | 方惠忠 相关乡镇乡镇长 | 大洋镇溪墘村、同安镇芹草村、葛岭镇溪洋村、丹云乡赤岸村等
6 |  |  | 葛岭镇蒲边村布莲坑自然村村机耕路修复及配套设施项目。 | 70 | 60 | 10 | 2022.08 | 葛岭镇政府 | 林 秋 | 葛岭镇蒲边村
7 |  |  | 葛岭镇溪洋村崩坵自然村至青梅场道路拓宽硬化，长1.5公里，路面从4.5米拓宽到6.5米。 | 70 | 70 | 0 | 2022.08 | 葛岭镇政府 | 林 秋 | 葛岭镇溪洋村
8 |  |  | 葛岭镇溪洋村回垄自然村通村道路建设，长1.635公里。 | 105 | 20 | 85 | 2022.08 | 葛岭镇政府 | 林 秋 | 葛岭镇溪洋村
9 |  |  | 城峰镇凤岭村单兜松至斜村机耕路硬化2.1公里。 | 90 | 85 | 5 | 2022.08 | 城峰镇政府 | 郭 永 | 城峰镇凤岭村
10 |  |  | 城峰镇太原村潘濑道路建设。 | 50 | 40 | 10 | 2022.08 | 城峰镇政府 | 郭 永 | 城峰镇太原村
11 | 因地制宜的推进村庄建设 | 农村人居环境整治及小型公益性基础设施建设 | 富泉乡德洋村坪面机耕路修建硬化，路灯修复。 | 50 | 50 | 0 | 2022.08 | 富泉乡政府 | 邱榕森 | 富泉乡德洋村
12 |  |  | 富泉乡瑞应村沶头桥加宽，村内县道两旁房屋立面改造及环境整治，下洋文体楼至小岭路隔坵头道路建设。 | 80 | 80 | 0 | 2022.08 | 富泉乡政府 | 邱榕森 | 富泉乡瑞应村
13 |  |  | 富泉乡协星村移民点至下峰水库道路提升改造工程，长2.4公里，实施部分路段改弯取直，部分路面拓宽成4.5米，路边绿化美化、房前屋后整治。 | 180 | 180 | 0 | 2022.08 | 富泉乡政府 | 邱榕森 | 富泉乡协星村
14 |  |  | 富泉乡芭蕉村民宿周边绿化提升及邻水栈道，栈道长约120米。 | 50 | 50 | 0 | 2022.08 | 富泉乡政府 | 邱榕森 | 富泉乡芭蕉村
15 |  |  | 富泉乡力华村公交休闲站点及周边配套设施建设。 | 15 | 15 | 0 | 2022.08 | 富泉乡政府 | 邱榕森 | 富泉乡力华村
16 |  |  | 富泉乡蜚安村道路改造及尾林至牛坪路段建设。 | 40 | 40 | 0 | 2022.08 | 富泉乡政府 | 邱榕森 | 富泉乡蜚安村
17 |  |  | 富泉乡力星村双溪口农家书屋改造装修工程。 | 85 | 70 | 15 | 2022.08 | 富泉乡政府 | 邱榕森 | 富泉乡力星村
18 |  |  | 实施盘谷乡水尾村碓披至井冲垄自然村道路硬化及桥涵建设，荣阳村道路桥涵建设。 | 50 | 40 | 10 | 2022.08 | 盘谷乡政府 | 林在杨 | 盘谷乡水尾村、荣阳村
19 |  |  | 建设盘谷乡福坪村伴莲湾通往方壶山道路建设，宽6.5米，长350米。 | 193 | 100 | 93 | 2022.08 | 盘谷乡政府 | 林在杨 | 盘谷乡福坪村
20 |  |  | 盘谷乡官村村溪竹栏休闲步道建设。 | 50 | 50 | 0 | 2022.08 | 盘谷乡政府 | 林在杨 | 盘谷乡官村村
21 |  |  | 霞拔乡南坑村、福长村、霞拔村、锦安村开展环境整治，清除堆放杂物、拆除养殖棚户、硬化停车场所等。 | 40 | 40 | 0 | 2022.08 | 霞拔乡政府 | 林 官 | 霞拔乡南坑村、福长村、霞拔村、锦安村
22 |  |  | 霞拔乡长中村寨下垄至章堂隔两公里路段整修。 | 40 | 40 | 0 | 2022.08 | 霞拔乡政府 | 林 官 | 霞拔乡长中村
23 |  |  | 东洋乡东洋村、东斗村环境整治。 | 20 | 20 | 0 | 2022.08 | 东洋乡政府 | 鄢仁镖 | 东洋乡东洋村、东斗村
24 |  |  | 丹云乡前洋村、丹云村沿线开展环境综合整治。 | 40 | 40 | 0 | 2022.08 | 丹云乡政府 | 陈齐慧 | 丹云乡前洋村、丹云村等
25 |  |  | 白云乡白云村旧街坊水沟改造。 | 20 | 20 | 0 | 2022.08 | 白云乡政府 | 叶新坦 | 白云乡白云村
26 |  |  | 长庆镇先锋村方架至田地山自然村村道拓宽硬化，长1.6公里，宽4米。 | 80 | 50 | 30 | 2022.08 | 长庆镇政府 | 叶知津 | 长庆镇先锋村
27 | 因地制宜的推进村庄建设 | 农村人居环境整治及小型公益性基础设施建设 | 盖洋乡前湖村仙妈桥建设。 | 75 | 35 | 40 | 2022.08 | 盖洋乡政府 | 杨 赟 | 盖洋乡前湖村
28 |  |  | 盖洋乡前湖村仙亭山道路扩建硬化。 | 105 | 100 | 5 | 2022.08 | 盖洋乡政府 | 杨 赟 | 盖洋乡前湖村
29 |  |  | 盖洋乡前湖村仙亭山登山步道建设。 | 40 | 35 | 5 | 2022.08 | 盖洋乡政府 | 杨 赟 | 盖洋乡前湖村
30 |  |  | 红星乡红星村环境提升项目，建设休闲步道约350米。 | 50 | 50 | 0 | 2022.08 | 红星乡政府 | 杨忠泰 | 红星乡红星村
31 |  |  | 洑口乡梧村村自然村道路建设约2.5公里，双溪村官林自然村道路建设1.5公里。 | 80 | 80 | 0 | 2022.08 | 洑口乡政府 | 吴宇坚 | 洑口乡梧村村、双溪村
32 |  |  | 洑口乡梅村村畲地自然村道路建设。 | 132 | 20 | 112 | 2022.08 | 洑口乡政府 | 吴宇坚 | 洑口乡梅村村
33 |  |  | 洑口乡紫山村谷架坪自然村道路建设。 | 80 | 20 | 60 | 2022.08 | 洑口乡政府 | 吴宇坚 | 洑口乡紫山村
34 |  |  | 岭路乡凤落村红色革命遗址（旧址）修缮提升。 | 30 | 30 | 0 | 2022.08 | 岭路乡政府 | 许燕颖 | 岭路乡凤落村
35 | 采取多种措施促进转化为美丽经济 | 乡村文旅基础设施提升 | 在梧桐镇春光村、嵩口镇下坂村、同安镇洋头村等村开展美丽乡村建设重点县、乡村振兴示范宣传项目建设。 | 30 | 30 | 0 | 2022.08 | 县委乡村振兴办、县农业农村局，相关乡镇 | 郑清钱 黄玉义 相关乡镇乡镇长 | 梧桐镇春光村、嵩口镇下坂村、同安镇洋头村
36 |  |  | 实施红色文化研学基地、景观提升建设，红色文化步道、休闲步道等建设项目。 | 245 | 245 | 0 | 2022.08 | 县文化体育和旅游局，相关乡镇 | 方惠忠 相关乡镇乡镇长 | 岭路乡庄边村、凤落村、嵩口镇赤水村、梧桐镇坵演村、大洋镇大展村、盘谷乡新丰村等
37 |  |  | 实施5个村农耕文化项目建设。 | 60 | 60 | 0 | 2022.08 | 县农业农村局，相关乡镇 | 黄玉义 相关乡镇乡镇长 | 嵩口镇、赤锡乡、盖洋乡、长庆镇等乡镇相关村
38 | 采取多种措施促进转化为美丽经济 | 党建引领经济合作社 | 依托美丽乡村建设，整合农村红色、绿色和古庄寨堡等文化旅游资源，同时盘活农村闲置学校、厂房、民房等，打造集研学、避暑、养生等一体的乡村旅游产业。通过择优试点、示范带动，实现农民专业合作社多产业联动发展。补助资金主要用于村党组织领办合作社周边道路、房屋立面改造、环境绿化、美化、亮化等配套基础设施建设和示范基地基础设施改造提升，促进合作社引领乡村特色产业发展等。增加村集体收入，并带动村民增收，实现乡村资源转化为美丽经济。 | 800 | 800 | 0 | 2022.08 | 各相关乡镇 | 相关乡镇乡镇长 | 富泉乡协星村、梧桐镇盘富村、白云乡北山村、嵩口镇大喜村、盖洋乡盖洋村等
39 |  | 传统农业提档转化美丽经济 | 结合美丽乡村绿化环境项目，转化美丽经济，规整村庄农事建设风貌，开展特色经济作物典型示范，实施1个李果种业创新中心，梧桐镇三富村等10个鲜食李标准化生产基地、梧桐镇埔埕村等4个淡李干加工示范点。 | 800 | 600 | 200 | 2022.08 | 县农业农村局，相关乡镇 | 黄玉义 相关乡镇乡镇长 | 梧桐镇三富村、白杜村、埔埕村、盖洋乡前湖村、洑口乡梧村村、东洋乡周坑村、霞拔乡后官村、霞拔村等村
40 |  |  | 对传统农业进行提档升级，改善农业种植环境，发展绿色农业。新建盖洋乡盖洋村、大洋镇明星村、红星乡礼柄村、梧桐镇潼关村等4个食用菌栽培基地；建设百香果（赤锡乡焦坪村）、葡萄（赤锡乡双桂村、大洋镇溪墘村）、猕猴桃（岭路乡云山村）设施栽培基地，建设柑橘（长庆镇福斗村）、桃（葛岭镇巫洋村）、梨（白云乡北山村）等特色水果标准化种植基地；建设洑口乡紫山村绿色生态茶园。 | 700 | 400 | 300 | 2022.08 | 县农业农村局 | 黄玉义 | 盖洋乡盖洋村、大洋镇明星村、红星乡礼柄村、梧桐镇潼关村、赤锡乡焦坪村、双桂村、大洋镇溪墘村、岭路乡云山村、长庆镇福斗村、葛岭镇巫洋村、白云乡北山村、洑口乡紫山村
41 |  | 改善农业生态环境项目 | 发展绿色种养，推广稻渔综合种养技术面积800亩，种植油菜花500亩。建设水肥一体化示范项目500亩，种植紫云英2000亩，种植马铃薯示范片200亩，提升农业生态环境。 | 300 | 220 | 80 | 2022.08 | 县农业农村局 | 黄玉义 | 梧桐镇坵演村、盘谷乡官村村、盖洋乡盖洋村等
42 | 采取多种措施促进转化为美丽经济 | 改善农业生态环境项目 | 为提升现有美丽乡村整体环境，开展整治农业面源污染，建立农药包装废弃物和废旧农用薄膜回收点40个，在城关成立回收总站，回收与处置数量30吨。填埋废弃农村沼气池50口，示范推广可降解地膜0.4万亩。提升淡水水环境，水质达标排放，净化乡村水域，优化生态环境。 | 210 | 180 | 30 | 2022.08 | 县农业农村局 | 黄玉义 | 城峰镇刘岐村、葛岭镇万石村、同安镇樟坂村、盖洋乡盖洋村等
43 | 建设重点要串珠成链提升乡村风貌 | 大樟溪沿线美丽村庄及乡村振兴示范带 | 梧桐镇民主村凤凰街改造项目。实施雨污分流、强弱电管网改造，路旁绿化，三岔口立面改造，路面硬化等。 | 200 | 200 | 0 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇民主村
44 |  |  | 梧桐镇春光村沿溪护岸提升、步道建设。 | 200 | 150 | 50 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇春光村
45 |  |  | 梧桐镇白杜村环村道路建设。 | 200 | 100 | 100 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇白杜村
46 |  |  | 梧桐镇坵演村村庄绿化。 | 252 | 167 | 85 | 2022.08 | 梧桐镇政府 县林业局 | 林昌栋 张义文 | 梧桐镇坵演村
47 |  |  | 梧桐镇坵演村农房外立面改造。 | 50 | 50 | 0 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇坵演村
48 |  |  | 梧桐镇汤埕村村庄绿化。 | 178 | 119 | 59 | 2022.08 | 梧桐镇政府 县林业局 | 林昌栋 张义文 | 梧桐镇汤埕村
49 |  |  | 梧桐镇汤埕村农房立面改造。 | 80 | 80 | 0 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇汤埕村
50 |  |  | 梧桐镇潼关村福公亭至潼关阁段环境整治提升项目。 | 120 | 100 | 20 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇潼关村
51 |  |  | 梧桐镇三富村蓝莓示范基地配套设施建设。 | 90 | 50 | 40 | 2022.08 | 梧桐镇政府、县农业农村局 | 林昌栋、黄玉义 | 梧桐镇三富村
52 |  |  | 梧桐镇三富村村庄规划及村道整改。 | 60 | 45 | 15 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇三富村
53 |  |  | 梧桐镇圳南村村庄基础设施配套工程。 | 250 | 200 | 50 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇圳南村
54 |  |  | 梧桐镇圳南村幸福院外立面改造及周边环境整治。 | 50 | 30 | 20 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇圳南村
55 |  |  | 梧桐镇圳南村部至南坂榕树下环境整治提升项目。 | 100 | 80 | 20 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇圳南村
56 |  |  | 梧桐镇溪北村村内基础设施配套工程。 | 200 | 180 | 20 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇溪北村
57 | 建设重点要串珠成链提升乡村风貌 | 大樟溪沿线美丽村庄及乡村振兴示范带 | 梧桐镇溪北村上溪口通往贻庆堂厝道路拓宽修缮，长250米，路边垃圾收集亭建设。 | 47 | 47 | 0 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇溪北村
58 |  |  | 梧桐镇溪北村溪玉线路面硬化。 | 18 | 18 | 0 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇溪北村
59 |  |  | 梧桐镇溪北村玉支线机耕路建设。 | 35 | 35 | 0 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇溪北村
60 |  |  | 梧桐镇盘富村过路潭步道建设。 | 15 | 15 | 0 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇盘富村
61 |  |  | 梧桐镇石尾村村部至鼎涸自然村道路修建，新建道路800米，对900米的道路进行路面拓宽至4.5米，同时修复破损路面。 | 40 | 40 | 0 | 2022.08 | 梧桐镇政府 | 林昌栋 | 梧桐镇石尾村
62 |  |  | 同安镇庄寨周边环境整治提升。 | 150 | 150 | 0 | 2022.08 | 同安镇政府 | 范 文 | 同安镇洋尾村、三捷村、同安村
63 |  |  | 改造提升同安村农家书屋，通过建设“同安公益图书馆”，开设电子阅览区、少儿阅览区、成人阅览区、青少年阅览区、报刊阅览区、绘本阅览区等，举办读书沙龙、棋画比赛、故事分享会等活动充实丰富业余文化生活，打造“书香同安”特色文化品牌，推进同安镇洋中村农村品质提升。 | 200 | 180 | 20 | 2022.08 | 同安镇政府 | 范 文 | 同安镇洋中村、同安村
64 |  |  | 同安镇洋中村洋中小学前道路整修提升，长260米。 | 40 | 40 | 0 | 2022.08 | 同安镇政府 | 范 文 | 同安镇洋中村
65 |  |  | 同安镇官路村机耕路及步道建设、生态茶园等配套设施建设。 | 80 | 80 | 0 | 2022.08 | 同安镇政府、县农业农村局 | 范 文 黄玉义 | 同安镇官路村
66 |  |  | 改造同安小学外立面及周边环境整治，开展农学农展体验，展示农耕文化。 | 100 | 90 | 10 | 2022.08 | 同安镇政府 | 范 文 | 同安镇同安村
67 |  |  | 同安镇同安村村庄环境整治与停车场建设。 | 50 | 50 | 0 | 2022.08 | 同安镇政府 | 范 文 | 同安镇同安村
68 |  |  | 同安镇樟坂村整村环境整治，亮化、美化提升。 | 80 | 80 | 0 | 2022.08 | 同安镇政府 | 范 文 | 同安镇樟坂村
69 |  |  | 同安镇三洋片庄寨周边美化花化及道路两旁绿化提升。 | 190 | 190 | 0 | 2022.08 | 同安镇政府 | 范 文 | 同安镇洋尾村、三捷村等
70 |  |  | 同安镇坂头村坂头洋河岸提升，路面建设。 | 50 | 50 | 0 | 2022.08 | 同安镇政府 | 范 文 | 同安镇坂头村
71 | 建设重点要串珠成链提升乡村风貌 | 大樟溪沿线美丽村庄及乡村振兴示范带 | 同安镇尾林村猕猴桃基地配套设施等建设。 | 60 | 30 | 30 | 2022.08 | 同安镇政府 县农业农村局 | 范 文 黄玉义 | 同安镇尾林村
72 |  |  | 同安镇占柄村槟榔芋标准化种植基地配套设施建设。 | 20 | 20 | 0 | 2022.08 | 同安镇政府 县农业农村局 | 范 文 黄玉义 | 同安镇占柄村
73 | 建设重点要串珠成链提升乡村风貌 | 大樟溪沿线美丽村庄及乡村振兴示范带 | 嵩口镇芦洋村建筑外立面提升改造，统一建筑风貌，有力推动乡村旅游发展。 | 250 | 200 | 50 | 2022.08 | 嵩口镇政府 | 余仰东 | 嵩口镇芦洋村
74 |  |  | 嵩口镇下坂村建设一处休闲凉亭和步道。 | 50 | 50 | 0 | 2022.08 | 嵩口镇政府 | 余仰东 | 嵩口镇下坂村
75 |  |  | 嵩口镇龙湘村半山自然村（草坡头—瓜树葛路段）进行村道建设，全长3公里。 | 140 | 140 | 0 | 2022.08 | 嵩口镇政府 | 余仰东 | 嵩口镇龙湘村
76 |  |  | 嵩口镇龙湘村旧小学改造，通过改造闲置小学，恢复学校教育引导功能，打造以农为主的体验课程，开展农学农展体验，实现产学研，发展壮大村集体经济。 | 100 | 100 | 0 | 2022.08 | 嵩口镇政府 | 余仰东 | 嵩口镇龙湘村
77 |  |  | 嵩口镇道南村村庄绿化。 | 160 | 107 | 53 | 2022.08 | 嵩口镇政府 县林业局 | 余仰东 张义文 | 嵩口镇道南村
78 |  |  | 嵩口镇中山村进行环境卫生整治，对景观节点进行花化绿化及标识标牌提升改造。 | 100 | 100 | 0 | 2022.08 | 嵩口镇政府 | 余仰东 | 嵩口镇中山村
79 |  |  | 嵩口镇邹湖村村内嵩口法庭、幼儿园路段进行水泥路面改造，路面按照6.5米标准硬化，配套修建边沟。 | 50 | 50 | 0 | 2022.08 | 嵩口镇政府 | 余仰东 | 嵩口镇邹湖村
80 |  |  | 嵩口镇三峰村建设路灯70盏。 | 25 | 25 | 0 | 2022.08 | 嵩口镇政府 | 余仰东 | 嵩口镇三峰村
81 |  |  | 赤锡乡赤锡村村庄绿化。 | 160 | 107 | 53 | 2022.08 | 赤锡乡政府 县林业局 | 凌爱松、张义文 | 赤锡乡赤锡村
82 |  |  | 赤锡乡赤锡村培育壮大槟榔芋精深加工小型设施配套建设。 | 100 | 50 | 50 | 2022.08 | 赤锡乡政府 县农业农村局 | 凌爱松 黄玉义 | 赤锡乡赤锡村
83 |  |  | 赤锡乡赤锡村滨湖路进行亮化美化提升。 | 40 | 30 | 10 | 2022.08 | 赤锡乡政府 | 凌爱松 | 赤锡乡赤锡村
84 | 建设重点要串珠成链提升乡村风貌 | 大樟溪沿线美丽村庄及乡村振兴示范带 | 赤锡乡白叶村文化展馆进行修复提升。 | 40 | 30 | 10 | 2022.08 | 赤锡乡政府 | 凌爱松 | 赤锡乡白叶村
85 |  |  | 赤锡乡荷溪村畲族文化挖掘展示宣传。 | 30 | 20 | 10 | 2022.08 | 赤锡乡政府 | 凌爱松 | 赤锡乡荷溪村
86 |  |  | 赤锡乡双桂村郑侨文化挖掘展示宣传。 | 35 | 35 | 0 | 2022.08 | 赤锡乡政府 | 凌爱松 | 赤锡乡双桂村
87 |  |  | 大洋镇大展村杆线整治和立面改造提升工程。 | 120 | 120 | 0 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇大展村
88 |  |  | 实施大洋镇大展村道路改建工程（大康生态园通大展昇平庄道路）长1.039公里，宽6.5米。 | 170 | 140 | 30 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇大展村
89 | 建设重点要串珠成链提升乡村风貌 | 大樟溪沿线美丽村庄及乡村振兴示范带 | 建设大洋镇凤阳村至叶洋村公路，全长约1.8公里。 | 300 | 70 | 230 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇凤阳村
90 |  |  | 修建大洋镇明星村村道至刘智枢厝、刘智成厝道路，长度约400米;建设明星村东坑自然村路灯约30盏。 | 20 | 20 | 0 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇明星村
91 |  |  | 大洋镇麟阳村五显宫至后卞 C293 线道路塌陷修复。 | 20 | 20 | 0 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇麟阳村
92 |  |  | 大洋镇棋杆村路口至名山室山脚下弱电下地改造工程。 | 80 | 60 | 20 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇棋杆村
93 |  |  | 大洋镇棋杆村里甲自然村道路建设，长700米。 | 50 | 50 | 0 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇棋杆村
94 |  |  | 大洋镇溪墘村洋尾自然村后斗垄道路建设。 | 30 | 30 | 0 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇溪墘村
95 |  |  | 大洋镇浦头村路灯建设40盏。 | 10 | 10 | 0 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇浦头村
96 |  |  | 实施大洋镇尤墘村墓下自然村同垄里自然村道路拓宽改造，全长800米。 | 150 | 50 | 100 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇尤墘村
97 |  |  | 大洋镇尤墘村新建公厕。 | 40 | 40 | 0 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇尤墘村
98 |  |  | 大洋镇尤墘村台下自然村通自来水厂道路拓宽改造。 | 80 | 70 | 10 | 2022.08 | 大洋镇政府 | 叶祖玲 | 大洋镇尤墘村
99 | 数字智治激发乡村的活力 | 现代智慧农业项目 | 实施现代智慧农业项目，拟建设1个现代智慧农业园，1个数字农业示范基地，8个农业物联网应用示范点，推进蜂产品加工及SC认证等品牌创建。 | 760 | 485 | 275 | 2022.08 | 县农业农村局 | 黄玉义 | 嵩口镇、盘谷乡、梧桐镇、岭路乡、赤锡乡、长庆镇等乡镇相关村
合计 |  |  |  | 14550 | 10000 | 4550