## 项目绩效自评表
表1
原中央苏区和革命老区转移支付项目绩效自评表
（2020年度）
评价层次： 项目承担单位绩效自评□ 项目监管乡镇绩效自评■
评价类型： 项目年度评价
项目名称：永泰县清凉溪（红星段）礼柄村六桥头至大王庙河道水土流失治理项目
项目承担单位： 永泰县红星乡人民政府 （公章）
项目监管乡镇： 永泰县红星乡人民政府 （公章）
填报日期 2021 年 1月 31日
永泰县财政局 制
一 . 单位基本信息 | 单位负责人 |  |  | 吴德金 |  |  | 职务 |  | 政府乡长 |  |  |  | 联系 电话 | 62270520
| 财务负责人 |  |  | 蒋大书 |  |  | 职务 |  | 财政所所长 |  |  |  | 联系 电话 | 6220521
| 项目负责人 |  |  | 胡亮贤 |  |  | 职务 |  | 统战委员、副乡长 |  |  |  | 联系 电话 | 13600841620
| 单位性质 |  |  | 行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□
| 单位地址 |  |  | 永泰县红星乡红星街1号 | [8 empty] | 邮政 编码 | 350712
二 . 项目基本情况 | 项目立项或项目执行依据 |  |  | 红星乡党政班子联席会议[2020]10号
| 项目类型 | [5 empty] | 常年发展性项目□ 一次性发展项目■
| 年度绩效目标设置及完成情况 | 期初绩效目标批复文号：樟财[2020]37、260 号 | [9 empty] | 绩效目标完成情况
|  | 目标分类 （类） |  | 分类细化 （种） |  |  | 绩效目标内容 （个） |  |  | 绩效目标值 |  | 目标是否完成（是/否） |  | 目标完成程度 （完成值/目标值）
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 绩效目标完成率 |  |  | 2020年不低于100% |  | 否 |  | 54.55%（54.55%/100%）
|  |  |  | 成本目标 |  |  | 预算执行率 |  |  | 2020年不低于95% |  | 是 |  | 105.26%（100%/95%）
其他资源目标
|  | 产出 |  | 数量目标 |  |  | 河道护岸建设 |  |  | 500米 |  | 是 |  | 100%（100%/100%）
|  |  |  | 数量目标 |  |  | 护岸围栏 |  |  | 500米 |  | 否 |  | 33%（33%/100%）
|  |  |  | 数量目标 |  |  | 步道建设 |  |  | 500米 |  | 否 |  | 96.9%（96.9%/100%）
|  |  |  | 数量目标 |  |  | 河道清淤清杂 |  |  | 1500立方米 |  | 否 |  | 27.76%（27.76 %/100%）
|  |  |  | 质量目标 |  |  | 项目期限控制到位率 |  |  | 2020年100% |  | 是 |  | 100%（100%/100%）
|  |  |  | 质量目标 |  |  | 项目验收合格率 |  |  | 2020年100% |  | 是 |  | 100%（100%/100%）
|  |  |  | 质量目标 |  |  | 项目管理达标率 |  |  | 2020年100% |  | 是 |  | 100%（100%/100%）
|  | 效益 |  | 经济效益目标
|  |  |  | 社会效益目标 |  |  | 受益群众数 |  |  | 1300人左右 |  | 否 |  | 96.46%（1254/1300）
环境效益
可持续影响目标
|  |  |  | 服务对象满意度目标 |  |  | 受益群众满意度 |  |  | 2020年不低于95% |  | 是 |  | 101.50%（96.43%/95%）
|  | 期初设置绩效目标数量（个） |  |  |  |  | 11 |  |  | 完成目标数量（个） |  |  |  | 6
|  | 目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量） | [10 empty] | 54.55%
|  | 目标完成质量（目标完成程度算术平均数） | [10 empty] | 73.84%
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 代码：2130126 名称： 农村社会事业
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
三 . 项目资金安排和使用情况 | 项目总体资金情况 （一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）
单位：万元、%
| 资金合计 |  |  | 财政资金 小计 | ①省以上财政资金 |  | ②市财政资金 | ③县区财政资金 |  | 其他资金小计 | ①银行贷款 |  | ②自筹资金 |  | ③其他
| 1=2+6 |  |  | 2=3+4+5 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6=7+8+9 | 7 |  | 8 |  | 9
| 概算或当年预算数 | 90 |  | 50 | 0 |  | 0 | 50 |  | 40 | 0 |  | 40 |  | 0
| 截至年末累计到位数 | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 截至年末累计支出数 | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数） | [9 empty] | 55.56%
项目当年度预算批复资金使用情况
单位：万元、%
| 当年度部门预算批复数 |  | 财政部门 下达指标数 |  | 业务部门 申请额度数 |  |  | 财政部门 核定额度数 |  |  | 当年预算对应的实际支出资金 |  |  |  |  | 本年度 结余金额
[11 empty] | 金额 |  | 预算 执行率 | 资金 使用率
| ① |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥=⑤/① | ⑦=⑤/④ |  | ⑧=④-⑤
| 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 100% | 100% |  | 0
| 本年度项目实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额
|  |  | 1 | 工程进度款 | [9 empty] | 40
|  |  | 2 | 工程进度款（农民工工资） | [9 empty] | 10
3
4
5
6
……
|  |  | 项目本年度支出合计 | [10 empty] | 50
|  |  | 其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金） | [10 empty] | 50
|  |  | 以前年度结转本级财政资金支出小计 | [10 empty] | 0
|  |  | 当年度本级财政资金支出小计 | [10 empty] | 0
|  |  | 其他来源资金支出小计 | [10 empty] | 0
四.绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改 |  | 一级指标 （目标分类） |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 |  | 得分
|  | 投入 （共性指标18%） |  | 时效情况 |  | 目标完成率 |  | 本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。 | [5 empty] | 6% |  | 3.27
|  |  |  | 支出情况 |  | 预算执行率 |  | 本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。 | [5 empty] | 6% |  | 6
[6 empty] | 资金使用率 |  | 本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。 | [5 empty] | 6% |  | 6
|  | 过程管理 （共性指标46%） |  | 绩效管理 |  | 预算绩效管理 组织保障 |  | 本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。 | [5 empty] | 6% |  | 6
[6 empty] | 目标编制数量 |  | 期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。 | [5 empty] | 3% |  | 3
[6 empty] | 目标个性化程度 |  | 编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。 | [5 empty] | 5% |  | 4.5
[6 empty] | 目标全面程度 |  | 本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分） | [5 empty] | 5% |  | 5
[6 empty] | 目标完成质量 |  | 本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。 | [5 empty] | 6% |  | 4.44
[6 empty] | 预算执行监控情况 |  | 项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。 | [5 empty] | 5% |  | 5
[8 empty] | 项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。 | [5 empty] | 2% |  | 0
|  |  |  | 项目管理 |  | 项目管理制度健全性 |  | 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。 | [5 empty] | 2% |  | 2
[6 empty] | 项目管理制度执行有效性 |  | 项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。 | [5 empty] | 2% |  | 2
[6 empty] | 财务管理制度健全性 |  | 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。 | [5 empty] | 2% |  | 2
[6 empty] | 财务管理制度执行有效性 |  | 资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。 | [5 empty] | 2% |  | 2
[6 empty] | 财政、审计及上级业务主管部门检查情况 |  | 项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% |  | 0
[6 empty] | 业务部门自查情况 |  | 业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。 | [5 empty] | 3% |  | 0
五.绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。 |  | 一级指标 （目标分类） |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 |  | 得分
|  | 投入 （备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改 |  | 成本指标-资金落实及使用 |  | 项目概算控制情况 （适用于发改部门立项、批复概算的项目） |  | 本指标 分。成本控制率E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≦100%得满分；100%﹤E≦105%时，得分为：分值 -100×（E-100%）（如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E＞105%不得分。
[6 empty] | 配套资金到位情况 （适用于资金来源为多渠道的项目） |  | 本指标6分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。
|  | 过程管理 （备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改 |  | 资产管理 |  | 政府采购合规性(适用于采购类项目） |  | 本指标 分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。
|  | 产出与效益（备选个性指标） -本类指标评分标准不得更改 |  | 产出质量-质量达标率 |  | 设备质量等级（适用于采购类项目） |  | 本指标 分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。
[6 empty] | 工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目） |  | 本指标 4 分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。 | [5 empty] | 4% |  | 4
[6 empty] | 资金拨付情况（适用于对下补助项目） |  | 本指标 分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。
|  |  |  | 经济效益 |  | 投资任务完成率（适用于市重点项目） |  | 本指标 分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。
[6 empty] | 项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目） |  | 本指标 6 分。项目招投标节约率H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，H≧50%得满分；H≦0不得分；0﹤H﹤50%时，得分为分值Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为5×48%/50%=4.8分）
[6 empty] | 施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目） |  | 本指标 分。施工单位税收收入财政投入比I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，I≧3%得满分；0≦I﹤3%时，得分为分值Z×I/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分）
[6 empty] | 财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目） |  | 本指标 分。财政投入乘数J=非财政资金投入/财政资金投入，J≧10得满分；J﹤10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。
|  |  |  | 社会效益 |  | 项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目） |  | 本指标 分。就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。
五.绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。 |  | 一级指标 （目标分类） |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 |  | 得分
|  | 产出与效益（自编个性指标） -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。 |  | 产出数量 |  | 河道护岸建设 |  | 本指标4分。实际完成值优于预设值 500米（期初绩效目标值：500米 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | [5 empty] | 4% |  | 4
|  |  |  | 产出数量 |  | 护岸围栏 |  | 本指标4分。实际完成值优于预设值 500米（期初绩效目标值：500米 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | [5 empty] | 4% |  | 1.32
|  |  |  | 产出数量 |  | 步道建设 |  | 本指标6分。实际完成值优于预设值 500米（期初绩效目标值：500米 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | [5 empty] | 4% |  | 3.876
|  |  |  | 产出数量 |  | 河道清淤清杂 |  | 本指标4分。实际完成值优于预设值 1500立方米（期初绩效目标值：1500立方米 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | [5 empty] | 4% |  | 1.11
|  |  |  | 产出质量 |  | 项目期限控制到位率 |  | 本指标 4 分。实际完成值优于预设值 100% （期初绩效目标值： 100% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | [5 empty] | 4% |  | 4
|  |  |  | 产出质量 |  | 项目管理达标率 |  | 本指标4分。实际完成值优于预设值 100% （期初绩效目标值： 100% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | [5 empty] | 4% |  | 4
|  |  |  | 社会效益 |  | 受益群众数 |  | 本指标4分。实际完成值优于预设值 1300人左右 （期初绩效目标值：1300人左右 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | [5 empty] | 4% |  | 3.86
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 受益群众满意度 |  | 本指标4分。实际完成值优于预设值 95% （期初绩效目标值： 95% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。 | [5 empty] | 4% |  | 4
总权重、评价总分 （S） | [13 empty] | 100% |  | 81.376
评价等级 |  | □优秀（S≧90） ■良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）
六 . 绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [7 empty] | 职务（职称) |  |  | 签字
|  | 吴德金 |  | 红星乡人民政府 | [7 empty] | 政府乡长 |  |  | 吴德金
|  | 胡亮贤 |  | 红星乡人民政府 | [7 empty] | 统战委员 副乡长 |  |  | 胡亮贤
|  | 魏翎 |  | 红星乡人民政府 | [7 empty] | 党政办负责人 |  |  | 魏翎
|  | 吴永龙 |  | 红星乡人民政府 | [7 empty] | 水利站工作人员 |  |  | 吴永龙
|  | 洪美丹 |  | 红星乡人民政府 | [7 empty] | 礼柄村工作队长 |  |  | 洪美丹
|  | 徐在燊 |  | 礼柄村民委员会 | [7 empty] | 支部书记 村主任 |  |  | 徐在燊
专家组（评价组）意见：项目自评81.38分，等级为良好。
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
项 目 单 位 意 见
项目单位负责人（签字）： 年 月 日
项 目 监 管 乡 镇 意 见
项目监管乡镇负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人签字： | [9 empty] | 联系电话：