## 项目信息_1
2022年度永泰县脱贫攻坚项目库项目计划完成情况
县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产 | 同步搬迁户数 | 同步搬迁人数
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000700427404 | 永泰县_产业项目_岭路乡2022种养殖扶贫项目 | 岭路乡 | 20 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700428065 | 永泰县_产业项目_永泰县-岭路乡-产业扶贫2022 | 岭路乡 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000700339548 | 永泰县_产业项目_梧桐镇2022年产业扶贫 | 永泰县 | 40 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000713689013 | 永泰县_产业项目_永泰县省级现代农业产业园项目建设 樟农（2022）161 1600 | 永泰县 | 1600 | 1600 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 农业局 | 20220427 | 20220530 | 20221231 | 20220530 |  | 否 | [6 empty] | 1456 | 1456 | 0 | 网站 | 是
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000700352405 | 永泰县_教育扶贫_葛岭镇2022年雨露计划 | 永泰县 | 1.2 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 4500000712901589 | 永泰县_教育扶贫_2022福建省少数民族发展任务资金 民族团结教育基地建设及宣传 樟统委2022 9 | 永泰县 | 6 | 6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 民宗局 | 20220317 | 20220519 | 20221231 | 20220714 | 20221008 | 否 | 竣工决算 | 20221008 | 6 | 0 | 20221008 | 联合验收 | 6 | 6 | 0 | 网站
永泰县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 4500000716164752 | 永泰县_金融扶贫_永泰县2022扶贫人口小额信贷贴息 樟农（2022）190 | 永泰县 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 永泰县扶贫办 | 20220627 | 20220628 | 20221231 | 20220714 |  | 否 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | 网站
永泰县 | 金融扶贫 | 其他 | 4500000714647630 | 永泰县_金融扶贫_2022永泰县债券贴息 | 永泰县 | 1760.7 | 1760.7 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 财政局 | 20220609 | 20220610 | 20220610 | 20220610 | 20220610 | 否 | 审计决算 | 20220610 | 1760.7 | 0 | 20220610 | 财政部门 | 1760.7 | 1760.7 | 0 | 网站
永泰县 | 金融扶贫 | 其他 | 4500000715150344 | 永泰县_金融扶贫_债券贴息2022 县级 樟财预指（2022）0015号 | 永泰县 | 513.8319 | 513.8319 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 财政局 | 20220616 | 20220616 | 20221231 | 20220616 | 20220616 | 否 | 审计决算 | 20220616 | 513.8319 | 0 | 20220616 | 财政部门 | 513.8319 | 513.8319 | 0 | 网站
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000700356221 | 永泰县_村基础设施_盘谷乡村基础设施建设 | 盘谷乡 | 20 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000705709044 | 永泰县_村基础设施_葛岭镇蒲边村巷里自然村机耕路建设 | 葛岭镇 | 20 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000700356847 | 永泰县_村基础设施_盘谷乡道路硬化工程 | 盘谷乡 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000716166512 | 永泰县_村基础设施_永泰县2022年贫困户住房改善提升 樟农（2022）190 | 永泰县 | 4.23 | 4.23 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 永泰县 | 20220628 | 20220707 | 20221231 | 20220714 |  | 否 | [9 empty] | 网站 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000705709630 | 永泰县_村基础设施_布边巷里自然村农田驳岸建设 | 葛岭镇 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 4500000716163429 | 永泰县_项目管理费_2022国龙审计费用 | 永泰县 | 0.4 | 0.4 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 农业局 | 20220627 | 20220627 | 20220627 | 20220627 | 20220627 | 否 | 审计决算 | 20220627 | 0.4 | 0 | 20220627 | 联合验收 | 0.4 | 0.4 | 0 | 网站
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000700122177 | 永泰县-清凉镇_产业项目_2022年清凉镇种养殖产业（樟农[2022]14号） | 清凉镇 | 0.55 | 0.55 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 清凉镇人民政府 | 20220117 | 20220117 | 20220315 | 20220117 | 20220428 | 否 | 竣工决算 | 20220428 | 0.55 | 0 | 20220426 | 联合验收 | 0.55 | 0.55 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000700167235 | 永泰县-清凉镇_产业项目_果蔬冷藏拣选中心功能提升工程 | 清凉镇 | 45 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000707876154 | 永泰县-清凉镇_产业项目_2022年清凉镇种养殖产业（樟农[2022]15号） | 清凉镇 | 2.07 | 2.07 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 清凉镇人民政府 | 20220117 | 20220117 | 20220315 | 20220117 | 20220428 | 否 | 竣工决算 | 20220428 | 2.07 | 0 | 20220426 | 联合验收 | 2.07 | 2.07 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700155176 | 永泰县-清凉镇_产业项目_岭下店环溪步道 | 清凉镇 | 15 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700158992 | 永泰县-清凉镇_产业项目_打造菊花基地 | 清凉镇 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700171910 | 永泰县-清凉镇_产业项目_畲族文化活动中心修缮工程 | 山田村 | 30 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 公益岗位 | 公益岗位 | 4500000700122955 | 永泰县-清凉镇_公益岗位_2022年清凉镇公益岗位 | 清凉镇 | 4 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000700124668 | 永泰县-清凉镇_教育扶贫_2022年清凉镇雨露计划 | 清凉镇 | 0.3 | 0.3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 清凉镇 | 20220321 | 20220321 | 20220429 | 20220321 | 20220428 | 否 | 竣工决算 | 20220428 | 0.3 | 0 | 20220428 | 联合验收 | 0.3 | 0.3 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 综合保障性扶贫 | 享受农村居民最低生活保障 | 4500000700136008 | 永泰县-清凉镇_综合保障性扶贫_2022年清凉镇低保救助 | 清凉镇 | 15 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 综合保障性扶贫 | 参加城乡居民基本养老保险 | 4500000700240578 | 永泰县-清凉镇_综合保障性扶贫_2022年清凉镇养老金 | 清凉镇 | 3 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 4500000700146477 | 永泰县-清凉镇_综合保障性扶贫_2022年清凉镇临时救助 | 清凉镇 | 0.58 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000700299580 | 永泰县-清凉镇_村基础设施_古岸尾至际利自然村7公里自来水管网铺设 | 清凉镇 | 50 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000700304625 | 永泰县-清凉镇_村基础设施_渔溪村安全饮用水过滤池改造 | 清凉镇 | 8 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000705471774 | 永泰县-嵩口镇_产业项目_（支持脱贫人口种植李果）2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 嵩口镇 | 1.56 | 1.56 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 |  | 嵩口镇 | 20220117 | 20220118 | 20221231 | 20220301 |  | 否 | [6 empty] | 1.56 | 1.56 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000705472104 | 永泰县-嵩口镇_产业项目_（支援三峰村第一书记发展农产品）2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 嵩口镇 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 嵩口镇 | 20220117 | 20220118 | 20221231 | 20220101 |  | 否 | 审计决算 | 20220507 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000705624446 | 永泰县-嵩口镇_产业项目_（支援佳洋第一书记发展农产品）2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 嵩口镇 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0 | 嵩口镇 | 20220117 | 20220119 | 20221231 | 20220119 | 20220701 | 否 | 审计决算 | 20220507 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000707876808 | 永泰县-嵩口镇_产业项目_（支持脱贫人口种植李果）2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批） | 嵩口镇 | 5.83 | 5.83 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 嵩口镇 | 20220117 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220901 | 否 | 审计决算 | 20220507 | 5.83 | 0 |  |  | 5.83 | 5.83 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708499410 | 永泰县-嵩口镇_教育扶贫_嵩口镇“雨露计划”职业教育补助 | 嵩口镇 | 0.9 | 0.9 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 嵩口镇 | 20220330 | 20220330 | 20221231 | 20220331 |  | 否 | [6 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000708302342 | 永泰县-嵩口镇_村基础设施_月里至月溪花渡图书馆管路口道路拓宽工程（二期） | 嵩口镇 | 35.75 | 35.75 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 嵩口镇 | 20220326 | 20220328 | 20221231 | 20220329 | 20220719 | 否 | 审计决算 | 20220507 | 35.75 | 0 | 20220627 | 本级扶贫部门 | 35.75 | 35.75 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000701439941 | 永泰县-嵩口镇_村基础设施_梧埕村停车场项目 | 嵩口镇 | 20 | 17 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 嵩口镇 | 20220222 | 20220228 | 20221231 | 20220331 |  | 否 | 审计决算 | 20220507 | 13.1 | 6.9 |  |  | 11 | 11 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000701440861 | 永泰县-嵩口镇_村基础设施_梧埕村公厕和周边卫生环境整治 | 嵩口镇 | 20 | 14 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 嵩口镇 | 20220222 | 20220225 | 20221231 | 20220331 |  | 否 | 审计决算 | 20220507 | 9.856 | 10.14 |  |  | 9 | 9 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000719690797 | 永泰县-嵩口镇_村基础设施_梧埕村至湖后自然村桥里坑箱涵工程 | 嵩口镇 | 15 | 12 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 |  | 嵩口镇 | 20220117 | 20220501 | 20221231 | 20220611 | 0 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000701441413 | 永泰县-嵩口镇_村基础设施_梧埕村饮用水提升改造 | 嵩口镇 | 10 | 7 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 嵩口镇 | 20220222 | 20220228 | 20221231 | 20220331 |  | 否 | 审计决算 | 20220507 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 4500000718252420 | 永泰县-嵩口镇_村公共服务_溪湖村便民服务中心建设 | 嵩口镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 | 0 | 溪湖村 | 20220726 | 20220802 | 20221231 | 20220701 | 0 | 否 | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000699598036 | 永泰县-梧桐镇_产业项目_2022年梧桐镇种植养殖项目（种油茶、养鸭等） | 梧桐镇 | 9.22 | 9.22 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 梧桐镇人民政府 | 20220117 | 20220101 | 20220331 | 20220101 | 20220331 | 否 | 审计决算 | 20220408 | 9.22 | 0 | 20220404 | 本级扶贫部门 | 9.22 | 9.22 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000699603857 | 永泰县-梧桐镇_产业项目_2022年梧桐镇种植养殖项目（种青梅、养鸡等） | 梧桐镇 | 2.46 | 2.46 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 梧桐镇人民政府 | 20220117 | 20220101 | 20220331 | 20220101 | 20220331 | 否 | 审计决算 | 20220406 | 2.46 | 0 | 20220404 | 本级扶贫部门 | 2.46 | 2.46 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000718282729 | 永泰县-梧桐镇_产业项目_福州富竹里生态农业发展有限公司抛荒撂荒耕地上种植粮食项目（樟农【2022】176号） | 梧桐镇 | 0.1 | 0.1 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 福州富竹里生态农业发展有限公司 | 20220622 | 20210504 | 20220930 | 20210504 | 0 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000699606758 | 永泰县-梧桐镇_教育扶贫_2021-2022学年雨露计划补助 | 梧桐镇 | 5.4 | 5.4 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 梧桐镇人民政府 | 20220321 | 20210901 | 20220408 | 20210901 | 20220408 | 否 | 审计决算 | 20220415 | 5.4 | 0 | 20220412 | 本级扶贫部门 | 5.4 | 5.4 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 4500000679402047 | 永泰县-梧桐镇_生活条件改善_2021年对口帮扶资金项目 | 梧桐镇 | 70 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000699674604 | 永泰县-梧桐镇_村基础设施_2022年坵演村骨灰楼围墙项目（樟农【2022】14号） | 丘演村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 坵演村委会 | 20220117 | 20220408 | 20220630 | 20220408 | 20220620 | 否 | 审计决算 | 20220714 | 20 | 0 | 20220625 | 财政部门 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000718415547 | 永泰县-梧桐镇_村基础设施_白杜村尾店处管道修缮建设与国道至白杜19号前道路硬化（樟农【2022】190号 | 梧桐镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 白杜村 | 20220627 | 20220720 | 20221231 | 20220720 | 0 | 否 | [6 empty] | 9 | 9 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000718690401 | 永泰县-梧桐镇_村基础设施_溪北村下溪口桥丁头至加塘水渠修建工程（樟农2022【190】号） | 梧桐镇 | 15 | 15 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 溪北村委会 | 20220627 | 20220715 | 20221230 | 20220715 | 0 | 否 | [6 empty] | 13.5 | 13.5 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000701527205 | 永泰县-葛岭镇_产业项目_蒲边村青梅烘干房 | 蒲边村 | 45 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000712523208 | 永泰县-葛岭镇_产业项目_2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 樟农【2022】14号 | 葛岭镇 | 0.98 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 葛岭镇人民政府 | 20220117 | 20220501 | 20220630 | 20220501 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000712524427 | 永泰县-葛岭镇_产业项目_2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 樟农【2022】15号 | 葛岭镇 | 3.67 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 葛岭镇人民政府 | 20220117 | 20220501 | 20220630 | 20220501 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000707931207 | 永泰县-葛岭镇_产业项目_葛岭镇2022年乡村振兴补助资金（到户）樟农【2022】15号 | 葛岭镇 | 3.67 | 3.67 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 葛岭镇人民政府 | 20220117 | 20220401 | 20220531 | 20220401 | 20220525 | 否 | 审计决算 | 20220525 | 3.67 | 0 |  |  | 3.67 | 3.67 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000707932097 | 永泰县-葛岭镇_产业项目_葛岭镇2022年乡村振兴补助资金 樟农【2022】14号 | 葛岭镇 | 0.98 | 0.98 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 葛岭镇人民政府 | 20220117 | 20220401 | 20220531 | 20220401 | 0 | 否 | 审计决算 | 20220425 | 0.98 | 0 |  |  | 0.98 | 0.98 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000708054903 | 永泰县-葛岭镇_产业项目_葛岭镇李梅产业园 | 葛岭镇 | 500 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708049558 | 永泰县-葛岭镇_教育扶贫_葛岭镇2021—2022学年雨露计划补助资金 樟农【2022】69号 | 葛岭镇 | 0.3 | 0.3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 永泰县扶贫办 | 20220321 | 20220401 | 20220430 | 20220401 | 20220430 | 否 | 审计决算 | 20220430 | 0.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000681124671 | 永泰县_村基础设施_龙村村机耕路建设 | 葛岭镇 | 25 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000705740467 | 永泰县-葛岭镇_村基础设施_蒲边村车坑沿溪护岸冲毁修复项目 | 蒲边村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 葛岭镇蒲边村民委员会 | 20220117 | 20220401 | 20220630 | 20220401 | 20220630 | 是 | 审计决算 | 20220902 | 30 | 0 |  |  | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000705741820 | 永泰县-葛岭镇_村基础设施_蒲边村村庄人居环境提升项目 | 蒲边村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 葛岭镇蒲边村民委员会 | 20220117 | 20220401 | 20220630 | 20220401 | 20220630 | 是 | 审计决算 | 20220902 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000711176759 | 永泰县-葛岭镇_村基础设施_葛岭村人居环境整治提升工程 樟农【2022】14号 | 葛岭镇 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 葛岭村民委员会 | 20220117 | 20220420 | 20220720 | 20220426 | 0 | 是 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000720150432 | 永泰县-葛岭镇_村基础设施_葛岭镇小洲村五处灌溉渠道修复工程 | 葛岭镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 葛岭镇小洲村民委员会 | 20220627 | 20220915 | 20221115 | 20220905 |  | 否 | [6 empty] | 9 | 9 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000720151897 | 永泰县-葛岭镇_村基础设施_葛岭镇蒲边村河道整治修复工程 樟农【2022】190号 | 葛岭镇 | 11 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 葛岭镇蒲边村民委员会 | 20220627 | 20220915 | 20221115 | 20220905 |  | 否 | [6 empty] | 9 | 9 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000704069950 | 永泰县-城峰镇_产业项目_2022年度省级财政补助脱贫户农业发展项目樟农【2022】14号 | 城峰镇 | 0.23 | 0.23 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 城峰镇扶贫办 | 20220117 | 20220118 | 20221231 | 20220329 | 0 | 否 | 审计决算 | 20220329 | 0.23 | 0 | 20220331 | 本级扶贫部门 | 0.23 | 0.23 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000704070195 | 永泰县-城峰镇_产业项目_2022年度中央财政补助农户种植项目樟农【2022】15号 | 城峰镇 | 0.85 | 0.85 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 城峰镇扶贫办 | 20220117 | 20220118 | 20221231 | 20220118 | 20220331 | 否 | 审计决算 | 20220331 | 0.85 | 0 | 20220331 | 本级扶贫部门 | 0.85 | 0.85 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000700065480 | 永泰县-城峰镇_教育扶贫_城峰镇2022年度雨露计划 | 城峰镇 | 0.6 | 0.6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城峰镇扶贫办 | 20220321 | 20220321 | 20220426 | 20220321 | 20220426 | 否 | 审计决算 | 20220426 | 0.6 | 0 | 20220426 | 本级扶贫部门 | 0.6 | 0.6 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 金融扶贫 | 其他 | 4500000713368318 | 永泰县-城峰镇_金融扶贫_2022年福建省永泰县宝晶食品有限公司城峰镇农业园 | 城峰镇 | 26.99 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 福建省永泰县宝晶食品有限公司城峰镇农业园 | 20220627 | 20220627 | 20221231 | 20220627 | 0 | 否 | [9 empty] | 网站
永泰县 | 金融扶贫 | 其他 | 4500000716688633 | 永泰县-城峰镇_金融扶贫_2022年农产品加工固定资产补助福建顺达食品有限公司 | 永泰县 | 100 | 82.69 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 福建顺达食品有限公司 | 20220627 | 20220627 | 20221231 | 20220627 | 0 | 否 | [6 empty] | 26.99 | 26.99 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000704070424 | 永泰县-城峰镇_村基础设施_城峰镇太原村2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（整村推进）樟农【2022】14号 | 太原村 | 25 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 城峰镇太原村 | 20220117 | 20220117 | 20221231 | 20220405 |  | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000712031660 | 永泰县-城峰镇_村基础设施_2022年度城峰镇力生村拦水坝建设项目县统战（2021）15号 | 力生村 | 30 | 25 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 城峰镇 | 20220110 | 20220111 | 20221231 | 20220301 | 20220902 | 否 | 审计决算 | 20220902 | 25 | 5 |  |  | 25 | 25 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000707850473 | 永泰县-长庆镇_产业项目_樟农〔2022〕14号-长庆镇2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金种养殖项目（发展李果、油茶、水稻、养殖兔子、蜜蜂、羊等） | 长庆镇 | 4.24 | 4.24 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长庆镇 | 20220117 | 20220119 | 20221231 | 20220119 | 20220420 | 否 | 审计决算 | 20220420 | 4.24 | 0 | 20220421 | 本级扶贫部门,财政部门 | 4.24 | 4.24 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000707850798 | 永泰县-长庆镇_产业项目_樟农〔2022〕15号-长庆镇2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金种养殖项目（发展李果、油茶、水稻、养殖兔子、蜜蜂、羊等） | 长庆镇 | 15.89 | 15.89 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长庆镇 | 20220117 | 20220118 | 20221231 | 20220118 | 20220418 | 否 | 审计决算 | 20220419 | 15.89 | 0 | 20220420 | 本级扶贫部门,财政部门 | 15.89 | 15.89 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000700296752 | 永泰县-长庆镇_教育扶贫_樟农【2022】69-长庆镇2021-2022学年雨露计划补助资金 | 长庆镇 | 1.8 | 1.8 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 长庆镇 | 20220321 | 20220321 | 20221231 | 20220101 | 20220420 | 否 | 审计决算 | 20220420 | 1.8 | 0 | 20220421 | 上级扶贫部门 | 1.8 | 1.8 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 4500000714851231 | 永泰县-长庆镇_村公共服务_樟农[2022] 158号-2022年福州市第七批驻村专项补助资金（上洋村村部修缮及党建建设项目） | 长庆镇 | 20 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 上洋村 | 20220525 | 20220601 | 20231230 | 20220601 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000700357417 | 永泰县-同安镇_产业项目_*2022年同安镇种养殖项目 | 同安镇 | 6 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000708368367 | 永泰县-同安镇_产业项目_2022年同安镇种养殖产业（樟农【2022】14号） | 同安镇 | 1.03 | 1.03 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同安镇 | 20220225 | 20220101 | 20221231 | 20220428 |  | 否 | [6 empty] | 1.03 | 1.03 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000708369817 | 永泰县-同安镇_产业项目_（支持脱贫人口种植李果）2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金到户【2022】15号 | 同安镇 | 3.86 | 3.86 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同安镇 | 20220101 | 20220428 | 20221231 | 20220410 | 20220410 | 否 | [6 empty] | 3.86 | 3.86 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700349768 | 永泰县-同安镇_产业项目_*2022年芹草村猕猴桃采摘园 | 芹草村 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700351133 | 永泰县-同安镇_产业项目_*2022年芹草村观光步道建设 | 芹草村 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700352209 | 永泰县-同安镇_产业项目_*2022年芹草村村史长廊建设 | 芹草村 | 15 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700353903 | 永泰县-同安镇_产业项目_*2022年连山村游客服务中心提升改造工程 | 连山村 | 30 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000714432007 | 永泰县-同安镇_产业项目_2022年同安镇农业产业强镇专项资金扶持项目 同政2022 137号文件 | 同安镇 | 500 | 500 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 同安镇 | 20220609 | 20220608 | 20221231 | 20220608 | 0 | 否 | [6 empty] | 455 | 455 | 0 | 网站,村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000719508542 | 永泰县-同安镇_产业项目_关于下拨调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施2021年度市级补助资金的通知（2022.176号 | 同安镇 | 4.44 | 4.44 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同安镇 | 20220622 | 20220622 | 20221231 | 20220622 | 0 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708372121 | 永泰县-同安镇_教育扶贫_同安镇2022学年雨露计划补助资金樟农【2022】69号 | 同安镇 | 1.5 | 1.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同安镇 | 20220301 | 20220301 | 20220531 | 20220501 | 20220501 | 否 | 审计决算 | 20220508 | 1.5 | 0 | 20220508 | 联合验收 | 1.5 | 1.5 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000700338200 | 永泰县-同安镇_村基础设施_*2022年尾林村道路硬化 | 尾林村 | 30 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000700361822 | 永泰县-同安镇_村基础设施_*2022年红阳村道路硬化 | 红阳村 | 20 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000716070430 | 永泰县-同安镇_村基础设施_庄寨周边基础设施品质提升 | 洋尾村 | 60 | 51.4917 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 洋尾村 | 20220101 | 20220101 | 20220901 | 20220101 | 20220630 | 否 | 审计决算 | 20220615 | 60 | 0 |  |  | 51.4917 | 51.4917 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000716114406 | 永泰县-同安镇_村基础设施_农事体验区提升改造 | 芹草村 | 40 | 12.8679 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 芹草村 | 20220101 | 20220101 | 20220901 | 20220101 | 20220630 | 是 | 审计决算 | 20220622 | 40 | 0 |  |  | 12.8679 | 12.8679 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000700355955 | 永泰县-同安镇_村基础设施_*2022年连山村村部修缮 | 连山村 | 15 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000700343751 | 永泰县-同安镇_村基础设施_2022年洋头村灌溉左渠修复 樟农2022 190号 | 洋头村 | 30 | 15 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同安镇洋头村 | 20220627 | 20220627 | 20221231 | 20220905 |  | 否 | 审计决算 | 20220629 | 30 | 0 |  |  | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000700347936 | 永泰县-同安镇_村基础设施_*2022年红阳村杨魁宫河道整治与水渠修建 | 红阳村 | 25 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000716254811 | 永泰县-同安镇_村基础设施_2022年度省级衔接推进乡村振兴第二批补助资金 2022 190号 | 洋头村 | 15 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 洋头村 | 20220629 | 20220630 | 20221230 | 20220905 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000716258042 | 永泰县-同安镇_村基础设施_2022年度省级衔接推进乡村振兴第二批补助资金 2022 190号 | 文漈村 | 10 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 文际村 | 20220630 | 20220623 | 20221231 | 20220905 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000720087255 | 永泰县-同安镇_村基础设施_2022年文际村山塘水库修复 樟农2022 190号 | 文漈村 | 24 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同安镇文漈村 | 20220627 | 20220627 | 20221231 | 20220905 |  | 否 | [6 empty] | 9 | 9 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000704068938 | 永泰县-大洋镇_产业项目_2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2022 15 | 大洋镇 | 15.33 | 15.33 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大洋镇 | 20220117 | 20220301 | 20220430 | 20220323 | 20220329 | 否 | 审计决算 | 20220429 | 15.33 | 0 | 20220429 | 本级扶贫部门 | 15.33 | 15.33 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000704069559 | 永泰县-大洋镇_产业项目_2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 2022 14 | 大洋镇 | 4.09 | 4.09 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大洋镇 | 20220117 | 20220301 | 20220430 | 20220323 | 20220329 | 否 | 审计决算 | 20220329 | 4.09 | 0 | 20220329 | 本级扶贫部门 | 4.09 | 4.09 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000720141737 | 永泰县-大洋镇_产业项目_关于下拨调动农民种植积极性促进粮食安全生产八条措施2021年度市级补助资金 | 大洋镇 | 0.228 | 0.228 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大洋镇 | 20220622 | 20220622 | 20220720 | 20220622 | 20220720 | 否 | 审计决算 | 20220720 | 0.228 | 0 | 20220720 | 本级扶贫部门 | 0.228 | 0.228 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708068434 | 永泰县-大洋镇_教育扶贫_大洋镇2021年-2022年雨露计划 2022 69 | 大洋镇 | 5.1 | 5.1 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 大洋镇 | 20220321 | 20220321 | 20220330 | 20220321 | 20220321 | 否 | 审计决算 | 20220321 | 5.1 | 0 | 20220321 | 本级扶贫部门 | 5.1 | 5.1 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000698833461 | 永泰县-大洋镇_村基础设施_明星村村部周边路面硬化 | 明星村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 明星村 | 20220117 | 20220201 | 20221231 | 20220201 | 20220720 | 否 | 竣工决算 | 20220726 | 20 | 0 | 20220720 | 本级扶贫部门 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000705696489 | 永泰县-大洋镇_村基础设施_漈尾村路灯建设及道路修复 | 大洋镇 | 55 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000705735585 | 永泰县-大洋镇_村基础设施_明星村东坑河道堤岸建设及周面改建 | 大洋镇 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 明星村 | 20220117 | 20220201 | 20221231 | 20220205 | 20220531 | 否 | 竣工决算 | 20220531 | 30 | 0 | 20220531 | 本级扶贫部门 | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000716153398 | 永泰县-大洋镇_村基础设施_明星村桥梁建设 | 大洋镇 | 20 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 明星村 | 20220627 | 20220701 | 20220930 | 20220629 | 20220901 | 否 | 审计决算 | 20220901 | 20 | 0 | 20220901 | 本级扶贫部门 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000715978363 | 永泰县-大洋镇_村基础设施_洋尾山至洋尾桥农田护岸建设 | 大洋镇 | 49 | 31 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 康乐村 | 20220330 | 20220330 | 20220627 | 20220330 | 20220615 | 否 | 竣工决算 | 20220616 | 49 | 0 | 20220616 | 本级扶贫部门 | 31 | 31 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000700269782 | 永泰县-塘前乡_产业项目_2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 塘前乡 | 6.21 | 6.21 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 塘前乡 | 20220117 | 20220117 | 20221231 | 20220117 | 20220701 | 否 | 竣工决算 | 20220501 | 6.21 | 0 |  |  | 6.21 | 6.21 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000700271876 | 永泰县-塘前乡_产业项目_2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 塘前乡 | 1.66 | 1.66 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 塘前乡 | 20220117 | 20220117 | 20221231 | 20220117 | 20220331 | 否 | 竣工决算 | 20220430 | 1.66 | 0 |  |  | 1.66 | 1.66 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000708581846 | 永泰县-塘前乡_产业项目_芋坑村畲族榨油厂项目 | 塘前乡 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 |  | 塘前乡芋坑村 | 20220401 | 20220502 | 20221231 | 20220401 |  | 否 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700286013 | 永泰县-塘前乡_产业项目_2022年扶持壮大村级集体经济 | 塘前乡 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700290418 | 永泰县-塘前乡_产业项目_2022乡村振兴市级试点村项目 | 莒口村 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000700293335 | 永泰县-塘前乡_产业项目_2022莒口乡村振兴市级试点村项目 | 塘前乡 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000700281271 | 永泰县-塘前乡_产业项目_2022年省级财补助资金 | 塘前乡 | 50 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000700296773 | 永泰县-塘前乡_产业项目_2022乡村振兴市级试点村项目（整村推进） | 塘前乡 | 30 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000718655522 | 永泰县-塘前乡_产业项目_调动农民种粮积极性补助资金 | 塘前乡 | 0.722 | 0.722 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 赤鲤村 | 20220622 | 20220622 | 20221231 | 20220622 | 20220629 | 否 | 竣工决算 | 20221231 | 0.722 | 0 |  |  | 0.722 | 0.722 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708054280 | 永泰县-塘前乡_教育扶贫_2021-2022学年雨露计划补助资金 | 塘前乡 | 1.8 | 1.8 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 塘前乡 | 20220103 | 20210901 | 20220701 | 20210901 | 20220701 | 否 | [6 empty] | 1.8 | 1.8 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 4500000705703275 | 永泰县-塘前乡_生活条件改善_2022年塘前乡大樟村农村安全饮用水项目 | 大樟村 | 40 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 通生活用电 | 4500000701515202 | 永泰县-塘前乡_村基础设施_2022年塘前乡大樟村旧街生活用电配套设施建设工程 | 大樟村 | 30 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000707917483 | 永泰县-塘前乡_村基础设施_2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 青山绿水·莒口见证馆项目 | 塘前乡 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 莒口村 | 20220117 | 20220215 | 20221201 | 20220117 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20221231 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000719932002 | 永泰县-塘前乡_村基础设施_大樟村缆线整治项目 | 塘前乡 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 塘前乡大樟村 | 20220823 | 20220824 | 20221231 | 20220904 |  | 否 | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000711045412 | 永泰县-富泉乡_产业项目_2022年种养殖发展项目（养蜂、种青梅等） | 富泉乡 | 3.1 | 3.1 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 富泉乡人民政府 | 20220126 | 20220104 | 20221231 | 20220104 | 20220426 | 否 | 竣工决算 | 20220426 | 3.1 | 0 | 20220426 | 本级扶贫部门,联合验收 | 3.1 | 3.1 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000680522727 | 永泰县-富泉乡_教育扶贫_2022年雨露计划补助 | 富泉乡 | 0.6 | 0.6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 永泰县农业局 | 20220321 | 20220104 | 20220427 | 20220104 | 20220427 | 否 | 竣工决算 | 20220420 | 0.6 | 0 | 20220420 | 本级扶贫部门,联合验收 | 0.6 | 0.6 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000708486384 | 永泰县-富泉乡_村基础设施_协星村田尾自然村道 建设（2022年民宗局补助资金） | 协星村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 富泉乡协星村民委员会 | 20220117 | 20220301 | 20221231 | 20220707 | 20220829 | 是 | 竣工决算 | 20220829 | 30 | 0 | 20220830 | 联合验收 | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000711400747 | 永泰县-岭路乡_产业项目_2022中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批） | 岭路乡 | 2.45 | 2.45 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 岭路乡 | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220905 | 否 | 竣工决算 | 20220905 | 2.45 | 0 | 20220905 | 本级扶贫部门 | 2.45 | 2.45 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000711400861 | 永泰县-岭路乡_产业项目_2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 岭路乡 | 0.65 | 0.65 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 岭路乡 | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220905 | 否 | 竣工决算 | 20220905 | 0.65 | 0 | 20220905 | 本级扶贫部门 | 0.65 | 0.65 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000720883406 | 永泰县-岭路乡_产业项目_2021年度种粮市级补助资金 | 岭路乡 | 0.7074 | 0.7074 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 岭路乡人民政府 | 20220622 | 20220623 | 20221231 | 20220622 | 20220914 | 否 | 竣工决算 | 20221231 | 0.7074 | 0 | 20221231 | 本级扶贫部门 | 0.7074 | 0.7074 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708535267 | 永泰县-岭路乡_教育扶贫_2022年雨露计划 | 岭路乡 | 0.6 | 0.6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 |  | 岭路乡人民政府 | 20220321 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220513 | 否 | 审计决算 | 20220101 | 0.6 | 0 | 20220321 | 本级扶贫部门 | 0.6 | 0.6 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000708523538 | 永泰县-岭路乡_村基础设施_云山村松树坪自然村道路建设 | 云山村 | 40 | 9.7722 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 |  | 云山村 | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220905 | 否 | 竣工决算 | 20220112 | 40 | 0 | 20220905 | 本级扶贫部门 | 9.7722 | 9.7722 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 产业路 | 4500000711246669 | 永泰县-岭路乡_村基础设施_叶洋村下洋自然村道路建设工程 | 叶洋村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 叶洋村民委员会 | 20220101 | 20220601 | 20220901 | 20220101 | 20220905 | 否 | 竣工决算 | 20220905 | 15 | 0 | 20220905 | 本级扶贫部门 | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000707866699 | 永泰县-岭路乡_村基础设施_凤落村农村饮用水改造工程 | 凤落村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 |  | 凤落村 | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220905 | 否 | 竣工决算 | 20220104 | 15 | 0 | 20221231 | 本级扶贫部门 | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000707870057 | 永泰县-岭路乡_村基础设施_凤落村宫后及院坪自然村亮化工程 | 凤落村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 |  | 凤落村 | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220905 | 否 | 竣工决算 | 20220118 | 15 | 0 | 20221231 | 本级扶贫部门 | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000707870358 | 永泰县-岭路乡_村基础设施_凤落村中草药种植 | 凤落村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 |  | 凤落村 | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220105 | 否 | 竣工决算 | 20220123 | 20 | 0 | 20221231 | 本级扶贫部门 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000708521606 | 永泰县-岭路乡_村基础设施_长坑村灵芝和竹等农特产品烘干晾晒展示场所续建 | 长坑村 | 35.4282 | 35.4282 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 |  | 长坑村 | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220905 | 否 | 竣工决算 | 20220905 | 35.4282 | 0 | 20220905 | 本级扶贫部门 | 35.4282 | 35.4282 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000720578555 | 永泰县-岭路乡_村基础设施_一村一品示范村补助资金 | 潭后村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 |  | 潭后村 | 20220704 | 20220704 | 20221231 | 20220905 | 20220922 | 否 | 竣工决算 | 20220706 | 100 | 0 | 20221231 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000698713492 | 永泰县-赤锡乡_产业项目_赤锡乡鸡鸭养殖项目（2022年） | 赤锡乡 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000698714957 | 永泰县-赤锡乡_产业项目_赤锡乡山羊养殖项目（2022年） | 赤锡乡 | 20 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000707851706 | 永泰县-赤锡乡_产业项目_2022年赤锡乡种养殖项目 | 赤锡乡 | 11.68 | 11.68 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 赤锡乡 | 20220117 | 20220323 | 20220831 | 20220323 | 20220525 | 否 | 竣工决算 | 20220525 | 11.68 | 0 | 20220525 | 联合验收 | 11.68 | 11.68 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000720055793 | 永泰县-赤锡乡_产业项目_赤锡乡种粮食补贴（樟农【2022】176号） | 赤锡乡 | 1.92 | 1.92 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 赤锡乡 | 20220622 | 20220623 | 20220930 | 20220623 | 20220902 | 否 | 竣工决算 | 20220903 | 1.92 | 0 | 20220903 | 联合验收 | 1.92 | 1.92 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708374538 | 永泰县-赤锡乡_教育扶贫_赤锡乡2021-2022学年雨露计划（樟农【2022】69号 | 赤锡乡 | 3 | 3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 赤锡乡 | 20220321 | 20220101 | 20220831 | 20220321 | 20220525 | 否 | 竣工决算 | 20220525 | 3 | 0 | 20220525 | 联合验收 | 3 | 3 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 金融扶贫 | 其他 | 4500000713367559 | 永泰县-赤锡乡_金融扶贫_固投（樟农2022/188号） | 赤锡乡 | 10.68 | 10.68 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 福建省金弘顺农业开发有限责任公司 | 20220627 | 20220628 | 20221231 | 20220701 | 20220713 | 否 | 竣工决算 | 20220713 | 10.68 | 0 | 20220713 | 联合验收 | 10.68 | 10.68 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000720056990 | 永泰县-赤锡乡_村基础设施_2022东坑村路肩拓宽硬化项目（樟农【2022】190号） | 赤锡乡 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 东坑村 | 20220627 | 20220701 | 20220930 | 20220701 | 20220927 | 否 | 竣工决算 | 20220927 | 10 | 0 | 20220927 | 联合验收 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4500000707858048 | 永泰县-赤锡乡_村基础设施_2022年白叶村饮水工程项目 | 赤锡乡 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 白叶村 | 20220218 | 20220201 | 20221231 | 20220401 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20220903 | 10 | 0 | 20220903 | 联合验收 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000707917676 | 永泰县-洑口乡_产业项目_2022乡村振兴补助资金 樟农【2022】14号 | 洑口乡 | 1.2 | 1.2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 洑口乡人民政府 | 20220117 | 20220119 | 20220501 | 20220125 | 20220331 | 是 | 审计决算 | 20220328 | 1.2 | 0 | 20220330 | 联合验收 | 1.2 | 1.2 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000707919690 | 永泰县-洑口乡_产业项目_2022年乡村振兴补助资金（到户） 樟农【2022】15号 | 洑口乡 | 4.52 | 4.52 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 洑口乡人民政府 | 20220117 | 20220120 | 20220501 | 20220124 | 20220331 | 是 | 审计决算 | 20221231 | 4.52 | 0 | 20220508 | 联合验收 | 4.52 | 4.52 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000698791834 | 永泰县-洑口乡_产业项目_2022年产业项目山寨村1稳定脱贫 | 洑口乡 | 8 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000698796971 | 永泰县-洑口乡_产业项目_洑口村1稳定脱贫 | 洑口乡 | 8 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000698800510 | 永泰县-洑口乡_产业项目_吉坑村1稳定脱贫 | 洑口乡 | 8 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000698804168 | 永泰县-洑口乡_产业项目_紫山村1稳定脱贫 | 洑口乡 | 8 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000698807669 | 永泰县-洑口乡_产业项目_后寨村1稳定脱贫 | 洑口乡 | 8 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4500000698811368 | 永泰县-洑口乡_产业项目_后亭村1稳定脱贫 | 洑口乡 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708067987 | 永泰县-洑口乡_教育扶贫_2021-2022学年雨露计划补助资金 樟农【2022】69号 | 洑口乡 | 2.1 | 2.1 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 洑口乡人民政府 | 20220321 | 20220322 | 20221231 | 20220325 | 20220419 | 是 | 审计决算 | 20221231 | 2.1 | 0 | 20221231 | 联合验收 | 2.1 | 2.1 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000698805992 | 永泰县-盖洋乡_产业项目_2022年盖洋乡种养殖项目 | 盖洋乡 | 20 | 9.89 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 盖洋乡 | 20211224 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220325 | 否 | 竣工决算 | 20220325 | 9.89 | 10.11 | 20220325 | 本级扶贫部门 | 9.89 | 9.89 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000714845079 | 永泰县-盖洋乡_产业项目_2022盖洋乡盖洋村酒厂项目樟农〔2022〕158号 | 盖洋乡 | 20 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0 | 盖洋乡盖洋村 | 20220525 | 20220525 | 20221231 | 20220525 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000718495436 | 永泰县-盖洋乡_产业项目_盖洋乡调动农民种粮积极性促进粮食生产项目樟农〔2022〕176号 | 盖洋乡 | 2.68 | 2.68 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 盖洋乡 | 20220622 | 20220622 | 20220804 | 20220622 | 20220804 | 否 | 竣工决算 | 20220804 | 2.68 | 0 | 20220804 | 本级扶贫部门 | 2.68 | 2.68 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000709589120 | 永泰县-盖洋乡_教育扶贫_2022年盖洋乡雨露计划 | 盖洋乡 | 1.8 | 1.8 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 盖洋乡 | 20220110 | 20220101 | 20220430 | 20220101 | 20220419 | 否 | 审计决算 | 20220406 | 1.8 | 0 | 20220419 | 本级扶贫部门 | 1.8 | 1.8 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000698834348 | 永泰县-盖洋乡_村基础设施_2022年小洋村避车道建设 | 盖洋乡 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 盖洋乡小洋村 | 20211224 | 20221201 | 20221231 | 20220101 | 20220328 | 否 | 审计决算 | 20220816 | 30 | 0 | 20220816 | 联合验收 | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000705472316 | 永泰县-盖洋乡_村基础设施_2022年小洋村大阪头水渠 | 盖洋乡 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 盖洋乡小洋村 | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220330 | 否 | 审计决算 | 20220816 | 20 | 0 | 20220816 | 本级扶贫部门 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000704069342 | 永泰县_产业项目_东洋乡2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金樟农〔2022〕14号 | 东洋乡 | 0.6 | 0.6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 东洋乡 | 20220225 | 20220301 | 20221101 | 20220301 |  | 否 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000704069672 | 永泰县_产业项目_2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）樟农〔2022〕15号 | 东洋乡 | 2.26 | 2.26 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0 | 东洋乡 | 20220225 | 20220301 | 20221101 | 20220301 |  | 否 | [6 empty] | 2.26 | 2.26 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000699467410 | 永泰县-东洋乡_教育扶贫_2021-2022学年雨露计划补助资金 | 长畲村 | 0.3 | 0.3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 东洋乡 | 20220330 | 20220330 | 20221231 | 20220330 | 0 | 否 | 审计决算 | 20220525 | 0.3 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000679915311 | 永泰县-东洋乡_村基础设施_2022年周坑村下周线拓宽 | 东洋乡 | 50 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000679916354 | 永泰县-东洋乡_村基础设施_2022年彭洋村环村路 | 东洋乡 | 35 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000699475329 | 永泰县-东洋乡_村基础设施_扶贫项目（四） | 周坑村 | 25 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000699476737 | 永泰县-东洋乡_村基础设施_扶贫项目（五） | 彭洋村 | 25 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000699478158 | 永泰县-东洋乡_村基础设施_扶贫项目（六） | 秀岩村 | 25 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4500000699492435 | 永泰县-东洋乡_村基础设施_绕村公路 | 彭洋村 | 40 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000699470113 | 永泰县-东洋乡_村基础设施_扶贫项目（二） | 东洋乡 | 2.06 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000704068160 | 永泰县-霞拔乡_产业项目_2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展李果油茶等种养殖业霞拔乡14号） | 霞拔乡 | 1.28 | 1.28 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 霞拔乡 | 20220117 | 20220117 | 20221231 | 20220117 |  | 否 | [6 empty] | 1.28 | 1.28 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000704068785 | 永泰县-霞拔乡_产业项目_2022年度中央财政衔接乡村振兴补助资金（发展李果油茶等种养殖业第一批15号） | 霞拔乡 | 4.8 | 4.8 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 霞拔乡 | 20220117 | 20220117 | 20221231 | 20220117 |  | 否 | [6 empty] | 4.8 | 4.8 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708064713 | 永泰县-霞拔乡_教育扶贫_2022年霞拔乡雨露计划（樟农【2022】69号） | 霞拔乡 | 3 | 3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 霞拔乡人民政府 | 20220321 | 20220101 | 20221231 | 20220321 | 0 | 否 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000704070062 | 永泰县-霞拔乡_村基础设施_2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（后官村14号） | 后官村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 后官村 | 20220117 | 20220117 | 20220131 | 20220117 |  | 否 | 竣工决算 | 20220831 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000707881413 | 永泰县-盘谷乡_产业项目_ 2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 盘谷乡 | 0.33 | 0.33 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 盘谷乡 | 20220117 | 20210101 | 20220408 | 20220101 | 20220408 | 否 | 竣工决算 | 20220408 | 0.33 | 0 | 20220408 | 联合验收 | 0.33 | 0.33 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000707881620 | 永泰县-盘谷乡_产业项目_2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 盘谷乡 | 1.22 | 1.22 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 盘谷乡 | 20220117 | 20210101 | 20220408 | 20220101 | 20220408 | 否 | 竣工决算 | 20220408 | 1.22 | 0 | 20220408 | 联合验收 | 1.22 | 1.22 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000720154163 | 永泰县-盘谷乡_产业项目_调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施2021年度市级补助 | 盘谷乡 | 6.5608 | 6.5608 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 盘谷乡政府 | 20220622 | 20210101 | 20211231 | 20210101 | 20210622 | 否 | 竣工决算 | 20220622 | 6.5608 | 0 | 20220622 | 联合验收 | 6.5608 | 6.5608 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708603128 | 永泰县-盘谷乡_教育扶贫_2022年雨露计划补助 | 盘谷乡 | 0.6 | 0.6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 盘谷乡 | 20220321 | 20200201 | 20220321 | 20220101 | 20220426 | 否 | 审计决算 | 20220426 | 0.6 | 0 | 20220426 | 联合验收 | 0.6 | 0.6 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000699496919 | 永泰县-红星乡_产业项目_中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业扶贫到户） | 红星乡 | 1.89 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000699530682 | 永泰县-红星乡_产业项目_省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（用于发展产业） | 红星乡 | 1.47 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000699549894 | 永泰县-红星乡_产业项目_红星乡贫困户产业 | 红星乡 | 15 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000704069159 | 永泰县-红星乡_产业项目_2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 樟农{2022}14号 用于种植水稻、李果、油茶 | 红星乡 | 0.55 | 0.55 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 1 | 红星乡 | 20220117 | 20220117 | 20221231 | 20220117 | 20220621 | 否 | 审计决算 | 20221231 | 0.55 | 0 | 20220621 | 本级扶贫部门,财政部门 | 0.55 | 0.55 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000704069468 | 永泰县-红星乡_产业项目_2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 樟农{2022}15号 用于种植水稻、李果、油茶 | 红星乡 | 2.07 | 2.07 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 红星乡 | 20220117 | 20220117 | 20221231 | 20220426 | 20220426 | 否 | 审计决算 | 20220428 | 2.07 | 0 | 20220428 | 本级扶贫部门,财政部门 | 2.07 | 2.07 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000699505279 | 永泰县-红星乡_产业项目_城峰便民超市 | 红星乡 | 30 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000699508086 | 永泰县-红星乡_产业项目_中央财政专项扶贫资金（用于发展村集体经济） | 红星乡 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000699510234 | 永泰县-红星乡_产业项目_中央少数民族发展任务资金 | 雁门村 | 25 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000699512388 | 永泰县-红星乡_产业项目_中央衔接推进老区乡村振兴补助资金 | 红星乡 | 15 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000699516034 | 永泰县-红星乡_产业项目_巩固脱贫攻坚成果专项资金 | 红星乡 | 10 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000699542767 | 永泰县-红星乡_产业项目_红星乡礼柄村发展水电项目 | 红星乡 | 5 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000701524477 | 永泰县-红星乡_产业项目_福州市2022年衔接推进乡村振兴补助资金储备项目（中洋里环村道路） | 红星乡 | 20 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000705700818 | 永泰县-红星乡_产业项目_中洋里河道300米河道清淤、护岸改造提升项目 | 礼柄村 | 45 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000705701592 | 永泰县-红星乡_产业项目_中洋里环村道路 | 礼柄村 | 20 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 是 | 0
永泰县 | 公益岗位 | 公益岗位 | 4500000699522303 | 永泰县-红星乡_公益岗位_2022年红星乡公益性岗位 | 红星乡 | 7.32 |  | 新建 | 2022 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708482133 | 永泰县-红星乡_教育扶贫_2021-2022学年雨露计划补助资金 | 红星乡 | 0.3 | 0.3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 红星乡 | 20220321 | 20220428 | 20221231 | 20220428 | 20220428 | 否 | 审计决算 | 20220428 | 0.3 | 0 | 20220428 | 本级扶贫部门 | 0.3 | 0.3 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000699524760 | 永泰县-红星乡_村基础设施_2022年市级扶持老区建设专项资金 | 红星乡 | 15 |  | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 0
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000712923162 | 永泰县-红星乡_村基础设施_永泰县2022年福建省少数民族发展任务资金 樟委统{2022} 9号 | 雁门村 | 16 | 16 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 雁门村 | 20220317 | 20220101 | 20221230 | 20220625 |  | 是 | [6 empty] | 16 | 16 | 0 | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 村基础设施 | 其他 | 4500000714885972 | 永泰县-红星乡_村基础设施_2022年福州市第七批驻村专项补助资金（用于建设红星村幸福院） 樟农{2022}158号 | 红星村 | 20 |  | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 红星村 | 20220528 | 20220101 | 20221230 | 20220905 |  | 否 | [9 empty] | 村务公开栏 | 是
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000707921099 | 永泰县-白云乡_产业项目_2022年白云乡种养殖扶贫 | 白云乡 | 4.29 | 4.29 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 白云乡 | 20220501 | 20220508 | 20220531 | 20220508 | 0 | 否 | 竣工决算 | 20220525 | 4.29 | 0 | 20220525 | 本级扶贫部门 | 4.29 | 4.29 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 产业项目 | 其他 | 4500000720798655 | 永泰县-白云乡_产业项目_白云乡粮食种植补助 | 白云乡 | 5.3226 | 5.3226 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 白云乡 | 20220622 | 20220801 | 20220831 | 20220801 | 20220831 | 否 | 竣工决算 | 20220831 | 5.3226 | 0 | 20220831 | 本级扶贫部门 | 5.3226 | 5.3226 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000708507829 | 永泰县-白云乡_教育扶贫_2022年白云乡雨露计划 | 白云乡 | 1.2 | 1.2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 扶贫办 | 20220508 | 20220508 | 20221231 | 20220508 | 20220531 | 否 | 竣工决算 | 20220525 | 1.2 | 0 | 20220525 | 本级扶贫部门 | 1.2 | 1.2 | 0 | 村务公开栏
永泰县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4500000698457569 | 永泰县-丹云乡_产业项目_丹云乡2022年贫困户发展种养殖 | 丹云乡 | 5 | 2.38 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 贫困户 | 20220117 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 0 | 否 | [6 empty] | 2.38 | 2.38 | 0 | 村务公开栏 | 否
永泰县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4500000698473472 | 永泰县-丹云乡_教育扶贫_2021-2022年度丹云乡雨露计划 | 丹云乡 | 0.6 | 0.6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 农业局 | 20220325 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220630 | 否 | 竣工决算 | 20220701 | 0.6 | 0 | 20220506 | 本级扶贫部门 | 0.6 | 0.6 | 0 | 网站