## 附件2
附件
2025年度市级财政衔接推进乡村振兴储备项目情况汇总表（中心村3个，成员村5个）
填报单位（盖章）： | [5 empty] | 填报时间： |  |  |  |  | 单位：万元
项目 主体 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 类别 | 项目 总投资 | 其中 |  |  | 项目前期工 作完成情况 | 计划开 工时间 | 计划竣 工时间 | 中心村或成员村 | 备注
[6 empty] | 专项 资金 | 财政非专 项资金 | 其他 资金
同安镇连山村 | 1 | 同安镇连山村茶壳粉碎利用项目 | 改造、加固连山村榨油坊一、二层320平方米，用于茶壳粉碎菌菇种植生产计划，投资资金76万元、项目建成后，预计每年可增加村财收入3.5万左右。 | 乡村产业项目 | 70 | 50 | 0 | 20 | 初步设计 | 2025.4 | 2025.6 | 荷洋 成员村 | 脱贫村
霞拔乡霞拔村 | 2 | 霞拔乡霞拔村“三农服务中心”装修工程项目 | 将“三农服务中心”整栋六层进行装修后出租，增加村财增收。 | 壮大村级集体经济项目 | 120 | 50 | 0 | 70 | 完成设计，正在预审阶段 | 2025.5 | 2025.12 | 中心村 | 脱贫户9户
赤锡乡寿山村 | 3 | 赤锡乡寿山村青梅橄榄园基础设施配套工程项目 | 在寿山村青梅、橄榄园内配套建设一条1.1公里机耕路，方便青梅橄榄运输以及群众生产生活，助力产业振兴。 | 乡村产业项目 | 95 | 50 | 0 | 45 | 已完成设计预算 | 2025.4 | 2025.6 | 中心村 | 脱贫户7户
梧桐镇圳南村 | 4 | 圳南村农业生产基础配套设施建设项目 | 村内农田护岸建设、水渠新建及修复530米，青梅园机耕路及挡墙建设500米。 | 乡村产业项目 | 115 | 70 | 0 | 45 | 前期设计及预算 | 2025.5 | 2025.12 | 溪北 成员村 | 脱贫户5户
梧桐镇明灯村 | 5 | 梧桐镇明灯村井头湾水磨坊修复、机耕路建设及灌溉水系提升项目 | 井头湾水磨坊（占地225平方米，两层土木结构）屋面、墙体、地面和配套设施修复提升；井头湾自然村机耕道路建设约300米及周边灌溉水系提升，涉及15亩果园。 | 补齐必要的基础设施短板项目 | 50 | 40 | 0 | 10 | 初步设计 | 2025.07 | 2025.12 | 溪北 成员村 | 脱贫户2户
盘谷乡新丰村 | 6 | 盘谷乡新丰村南洋溪桥涵拆旧翻新及充电桩项目 | 对新丰村南洋溪桥涵进行拆旧翻新，桥面长约8米，宽约7米，本项目为水稻及槟榔芋种植产业配套建设农业基础设施，其中水稻种植区覆盖面积560亩，惠及150户农户；槟榔芋种植区覆盖面积300亩，惠及80户农户。新建5台快速充电桩。 | 乡村产业项目 | 70 | 50 | 0 | 20 | 初步设计 | 2025.9 | 2025.12 | 福坪 成员村 | 脱贫户3户
白云乡白云村 | 7 | 白云乡白云村改造提升农特产品综合服务中心项目 | 将白云村300平方米闲置厂房改造提升为集农特产品包装、简易仓储、展销等为一体的综合服务中心。项目建成后，引进公司承租运营，每年按约定比例交付运营收益金，预计年增加村财收入3至5万元。 | 壮大村级集体经济项目 | 70 | 50 | 0 | 20 | 初步设计 | 2025.4 | 2025.6 | 中心村 | 脱贫户7户
丹云乡溪坪村 | 8 | 丹云乡溪坪村道路拓宽提升项目 | 丹云乡溪坪村村道拓宽提升项目，系水稻、槟榔芋特色产业的配套基础设施，涉及400亩，受益农户85户。修建3.3公里，拓宽1米左右。 | 补齐必要的基础设施短板项目 | 50 | 40 | 0 | 10 | 委托设计 | 2025.5 | 2025.12 | 赤岸 成员村 | 脱贫户2户
总计 |  |  |  |  | 640 | 400 | 0 | 240
葛岭镇台口村 | 1 | 葛岭镇台口村闲置土地盘活项目 | 台口村闲置土地盘活项目，利用数字永泰产业园区市政道路周边的部分约3亩边角地，建设约600平方米简易钢构产房，作为园区的基础设施配套，每年预计可增收村财收入6万元。 | 壮大村级集体经济项目 | 70 | 50 | 0 | 20 | 初步设计 | 2025.07 | 2025.12 | 东星 成员村 | 脱贫户5户
富泉乡力华村 | 2 | 富泉乡街区（力华村）新能源停车场项目 | 对富泉乡力华街区约1500平方米场地进行平整提升，建设新能源充电桩，增设停车位，由第三方承租运营。 | 乡村产业项目 | 70 | 50 | 0 | 20 | 初步设计 | 2025.07 | 2025.12 | 协星 成员村 | 脱贫户1户
嵩口镇芦洋村 | 3 | 嵩口镇芦洋村停车场新能源充电设备建设工程 | 在嵩口古镇停车场对岸建设一处新能源充电桩及附属设施，有效缓解镇区停车场充电难问题，同时增加所在地芦洋村村财收入。 | 乡村产业项目 | 70 | 50 | 0 | 20 | 前期勘察设计中 | 2025.9 | 2025.12 | 道南 成员村 | 脱贫户5户
盖洋乡奋斗村 | 4 | 盖洋乡奋斗村茶油分装包装项目 | 奋斗村茶油分装包装项目，拟投资65万元改造提升村集体原有的茶油小作坊，工坊按标准化生产车间进行场所布局、内外装修，能够吸纳大量本地的油茶原材料，预计年增加村财收入约3万元。 | 乡村产业项目 | 70 | 50 | 0 | 20 | 初步设计 | 2025.07 | 2025.12 | 盖洋 成员村 | 脱贫户6户
清凉镇乐山村 | 5 | 清凉镇乐山村水渠修复和饮用水设施项目 | 乐山村后过山自然村农田部分水渠坍塌损毁，对其部分段落进行修复及加固，建设规模约长85米，高1.5米，宽1米，涉及15亩农田。后过山自然村安全饮用水工程，修建含蓄水池、过滤池、500米管道等，受益农户80余户。 | 补齐必要的基础设施短板项目 | 50 | 40 | 0 | 10 | 初步设计 | 2025.4 | 2025.6 | 清凉 成员村 | 脱贫村
总计 |  |  |  |  | 330 | 240 | 0 | 90
注：1.以村为单位，同类项目不得拆分。 2.建设内容包括总体规模、主要工程量等。 3.项目类别为乡村产业项目、壮大村级集体经济项目、补齐必要的基础设施短板项目等。 4.项目前期工作完成情况为建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、审批备案、控价编制等前期工作完成情况。