**2025年永泰县市级农作物高产、优质、绿色新品种展示示范项目实施方案**

一、总体思路

紧紧围绕确保粮食安全、深化农业供给侧结构性改革和农业绿色发展需要，以质量效益为中心，以高产、优质、绿色新品种为重点，开展展示示范，组织试验评价，做好区域布局，推动农作物高产、优质、绿色新品种推广，促进农业增效、农民增收。

二、目标任务

建立市级农作物高产、优质、绿色新品种核心展示示范点5个，每个展示项目展示评价新品种10个次以上，面积5亩以上，筛选出适宜我县种植推广的新品种2个以上。

三、实施要求

项目展示地点要选择本县范围内相对集中连片、交通便利、辐射范围广、地势平整、基础设施较好、肥力中上、排灌方便、便于生产观摩的地块。展示同一类型品种必须安排在同一田块，以当地主栽品种为对照，统一播种，统一定植，统一管理，栽培水平高于当地大田生产，施肥等其他管理措施参照当地大田生产水平。在展示期间，切实做好田间管理，确保作物品种性状能得以真实反映，实现品种评价科学、真实、有效，并做好主要生育时期、主要植物学性状、经济学性状、抗逆性状等日常观察记载、考种测产，并组织开展一场现场考察观摩会。各实施单位在项目实施过程主要生育时期拍照留档，做好插牌明示，展示品种插好品种名称小标识牌，及项目信息大标示牌(格式见附件9),填写相应展示项目的试验记载表(附件4-7)和总结材料，上报永泰县农业农村局种植业服务中心。

四、主要措施

**(一)制定实施方案**

为强化对项目工作的组织领导与实施，县农业农村局成立项目实施领导小组(附件1)和技术指导小组(附件2),制定项目实施方案，把市站下达的农作物展示项目(附件3)落实到乡镇、农业经营主体，同时做好展示项目的过程跟踪、检查指导、现场验收及总结材料汇总上报工作。

**(二)组织品种评价**

进一步规范农作物新品种展示评价，一是田间现场考察评价，成熟期组织全县有关农技人员、种植大户、农业新型经营主体对展示示范品种进行现场考察，根据田间表现进行现场评价；二是测产验收评价，实施主体要组织专人对展示品种进行日常观察和考种记载，并进行产量测产验收，根据田间经济性状考种、测产验收结果进行评价；三是现场品质鉴评评价，有条件的可开展现场品质鉴评，对展示品种的品质进行评价(填报附件8)。根据三种方式的评价结果对展示品种表现进行综合评价，确保品种评价科学规范、真实可靠。

**(三)开展绩效评价**

根据财政专项资金管理要求，要实行绩效评价管理。各项目实施单位在项目实施每个重要环节都要拍摄留存工作照片及试验记录，配合做好项目的现场验收，上报总结材料，总结材料包括展示品种考种及评价报告、项目验收意见、项目实施过程相片、观摩会相片。项目实施结束后，县种植业服务中心要认真做好项目总结并开展绩效评价，项目总结和绩效评价材料于2025年12月15日前上报市种子服务站。

附件：1.2025年永泰县市级农作物高产、优质、绿色新品种展示示范项目实施领导小组

2.2025年永泰县市级农作物高产、优质、

绿色新品种展示示范项目实施技术指导小组

3.2025年永泰县市级农作物高产优质绿色

新品种展示示范项目表

4.2025年永泰县市级辣椒新品种展示观察

记载表

5.2025年永泰县市级大豆新品种展示观察记载表

6.2025年永泰县市级甜玉米新品种展示观察记载表

7.2025年永泰县市级甘薯新品种展示观察

记载表

8.2025年永泰县市级农作物展示品种评价表

9.2025年永泰县市级农作物新品种展示标示牌统一范式

附件1

**2025年永泰县市级农作物高产、优质、**

**绿色新品种展示示范项目实施领导小组**

为确保2025年永泰县市级农作物高产、优质、绿色新品种展示项目顺利实施，现成立2025年永泰县市级农作物新品种展示示范项目实施领导小组，具体名单如下：

组 长：黄玉义(县农业农村局局长)

副组长：周统宏(县农业农村局总农艺师)

成 员：黄晓东(县种植业服务中心负责人)

黄宝珠(县种业服务站负责人)

肖光锋(盘谷乡农技负责人)

兰宗楷(白云乡农技负责人)

张 武(葛岭镇农技负责人)

2025年永泰县市级农作物高产、优质、绿色新品种展示项目实施领导小组下设办公室挂靠在县种植业服务中心，办公室主任由黄宝珠同志兼任，主持该项目工作实施。

附件2

**2025年永泰县市级农作物高产、优质、**

**绿色新品种展示示范项目**

**实施技术指导小组**

为确保2025年永泰县市级农作物高产、优质、绿色新品种展示示范项目顺利实施，现成立2025年永泰县市级农作物 新品种展示示范项目技术指导小组，具体名单如下：

组长：黄宝珠(县种植业服务中心高级农艺师)

林宜茂(县种植业服务中心高级农艺师)

组员：黄晓东(县种植业服务中心农艺师)

郑秀霞(县种植业服务中心农艺师)

兰宗楷(白云乡政府高级农艺师)

张 武(葛岭镇政府高级农艺师)

肖光锋(盘谷乡农技负责人)

2025年永泰县市级农作物高产、优质、绿色新品种展示项目技术指导小组下设办公室挂靠在县种植业服务中心，办公室主任由黄宝珠同志兼任，主持该项目各项工作实施。

附件3

**2025年永泰县市级农作物高产优质绿色新品种展示示范项目表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡 镇 | 承担单位 | 项目名称 | 展示示范作物类型 | 实施地点(到村) | 种植面 积 ( 亩 ) | 种植时间 | 展示品种(个次) |
| 盘谷乡 | 永泰县荷园生态农业发展有限公司 | 辣椒新品种展示 | 辣椒 | 盘谷乡荣阳村 | 5 | 2025年2月 | 10 |
| 盘谷乡 | 永泰县翎农生态农场 | 大豆新品种展示 | 大豆 | 盘谷乡官村村 | 5 | 2025年4月 | 10 |
| 白云乡 | 永泰县砚峰卓悦家庭农场 | 甜玉米新品种展示 | 玉米 | 白云乡北山村 | 5.2 | 2025年5月 | 10 |
| 白云乡 | 永泰县狮子山下家庭农场 | 甘薯新品种展示 | 甘薯 | 白云乡陈家村 | 5.2 | 2025年5月 | 10 |
| 葛岭镇 | 福建省三叶珍馐农业科技有限公司 | 百香果新品种示范 | 百香果 | 葛岭镇葛岭村 | 30 | 2025年2月 | 1 |
|  |  | 合 计 | 50.4 |  | 41 |

附件8

**2025年永泰县市级** **(项目名称)农作物展示品种评价表**

单位盖章：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作物 | 品种类型 | 品种名称 | 评价情况 | 利用意见 |
| 田间现场评价 | 考种与测产评价 | 品质鉴评评价 | 综合评价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

田间考察、考种测产及品质鉴评评价分为：好、较好、 一般、差四档；综合评价对品种的生育期、产量、品质、抗逆等进行评价；利用意见 分为：本县主栽品种、列为本县主推品种继续示范、列为本县后备品种继续展示、不适宜本县种植等。

附件9

**2025年福州市农作物高产、优质、绿色新品种展示示范推广项目**

**XXXX** **新** **品** **种** **展** **示**(与附件3项目名称一致)

主持单位：福州市种子服务站

指导单位：永泰县种子服务中心

实施单位：×××公司或合作社

项目负责人：

技术负责人：

示范地点：

示范面积：

示范品种：

技术措施：

**福州市农业农村局**  **福州市财政局**

**2025年** **月**

备注：最小规格：长1.5米、宽2米。

技术措施：保证该项目顺利实施的主要栽培管理、土壤管理(施肥)、病虫害防控等技术的概括内容。