## 初稿
附件
2020年永泰县优化营商环境工作任务分工表
序号 | 工作目标 | 具体措施 | 牵头部门 | 责任单位 | 完成时限 | 备注
1 | 一、开办企业 | 优化开办企业流程。实现企业设立、印章刻制、发票申领、“五险一金”登记“一窗受理”。 | 县市场监管局 县行政服务中心管委会 | 县公安局、县人社局、县税务局、县医保中心，县公积金管理部 | 6月底
2 |  | 深化商事登记制度改革。推进登记便利化改革，实现“微信申请+直接登记+自动审核+自助打照”登记模式全覆盖。 | 县市场监管局 | 县人社局、县税务局 | 6月底
3 |  | 压缩开办企业时间。企业开办时间压缩至1个工作日，全面推行“零延时”刻章服务。 | 县市场监管局 | 县公安局、县税务局、县行政服务中心管委会 | 12月底
4 |  | 登记信息共享改革。配合上级建设统一的企业开办业务平台。实现申请材料“一次提交、全程通用、多方共享”。 | 县市场监管局 | 县公安局、县人社局、县税务局、县医保中心、县行政服务中心管委会，县公积金管理部 | 持续推进
5 | 二、注销企业 | 减少注销材料。简易注销共享税务信息，注销时无需提供纸质清税证明。公章和营业执照同时遗失的企业申请注销时，免于补刻公章，以全体股东签署的证明文件代替。 | 县市场监管局 | 县税务局、县公安局 | 9月底
6 |  | 推广企业注销“一站式”改革举措。全面开展未开业企业、无债权债务企业简易注销登记。 | 县市场监管局 | 县人社局、县税务局，人行永泰支行 | 12月底
7 | 三、办理建筑 许可 | 推进竣工联合验收。2019年1月1日后发施工许可的项目，全面启动竣工限时联合验收。 | 县住建局 | 县自然资源和规划局、县人防办、县行政服务中心管委会 | 12月底
8 |  | 创新工程建设模式。针对社会投资简易低风险工程项目（即地上建筑面积不大于2000平方米，地下不超过一层且地下建筑面积不大于1000平方米，功能单一的办公建筑、商业建筑、公共服务设施、普通仓库和厂房），推行“一网通办”，实行“一表申请”和“一窗受理”，审批服务时限压缩至24个工作日。推行产业园区内社会投资项目承诺制。 | 县住建局 | 县行政服务中心管委会、县发改局、县工信局、县财政局、县自然资源和规划局、县生态环境局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县文旅局、县应急管理局、县林业局、县人防办、县消防救援大队、县气象局、国网福建省电力有限公司永泰县供电公司、福建广电网络集团股份有限公司永泰分公司、福州市永泰海峡水业有限公司、永泰华润燃气有限公司、中国电信永泰分公司、中国移动永泰分公司、中国联通永泰分公司 | 6月底
9 |  | 区域评估再深化。在选定的试点区域内，委托具有资质的中介机构开展各类区域评估工作，实现成果共享、结果互认，并试行推广。 | 县发改局 | 县自然资源和规划局、县生态环境局、县水利局、县气象局、防震减灾中心 | 8月底
10 |  | 规范中介技术服务。建设中介技术服务库，实现中介服务事项全部入驻、中介服务清单动态管理，规范在我县从事中介服务的市场管理、严格执行中介服务收费规定、强化中介服务事中事后监管。 | 县发改局 县行政服务中心管委会 | 有关单位 | 8月底
11 | 三、办理建筑 许可 | 强化建设单位主体责任。缩小工程项目监理范围，出台可不实行监理的项目清单及强化建设单位主体责任的政策文件。 | 县住建局 |  | 9月底
12 |  | “多图一审”再精简。制定图审豁免事项清单，对部分事项免予图审，组织专家对设计单位设计质量进行抽查，加强对设计单位主体责任的监管和惩戒。 | 县住建局 | 县自然资源和规划局、县气象局、县人防办 | 9月底
13 |  | “多测合一”再细化。进一步规范规划、房产等各类建筑面积的测算细则，统一规划和房产幢建筑面积计算口径，推动规划计容面积与房产产权面积衔接统一。 | 县自然资源和规划局 | 县不动产登记和交易中心 | 12月底
14 |  | “多规合一”再优化。引入第三方机构开展“多规合一”协同工作管理平台运行、建设项目技术审查辅助性工作，并加强监管。 | 县自然资源和规划局 | 县发改局 | 12月底
15 |  | “多评合一”再提升。在可行性研究报告（项目申请报告）阶段，依托政务服务管理平台，实行统一受理、统一会审，以评估咨询、第三方技术审查、专家评议等方式，确保项目评估评审时限均控制在24个工作日内。 | 县发改局 | 县自然资源和规划局、县生态环境局、县水利局、县应急管理局、县农业农村局、县文旅局、县气象局、县行政服务中心管委会，县住建局、县防震减灾中心 | 12月底
16 |  | 对接工程建设项目网办子系统。对接应用工程建设项目网办子系统（含首页界面、企业空间、统一身份认证对接、项目登记、一表申请、并联审批申报、咨询下载等模块），分阶段、分流程引导企业办事，实现线上申报与线下受理的数据同步。 | 县行政服务中心管委会 | 县大数据局 | 12月底
17 | 四、获得用水用气 | 公用行业“一窗受理”。供电、供水、供气、广电网络实行公用行业“一窗受理”“一张表单”“一套指南”。 | 县行政服务中心管委会 | 国网福建省电力有限公司永泰县供电公司、福建广电网络集团股份有限公司永泰分公司、福州市永泰海峡水业有限公司、永泰华润燃气有限公司 | 5月底
18 |  | 简化获得用水用气流程。供气方面：简化用气报装程序，简化为“窗口报装、勘查及设计”两个环节；压缩获得用气时间，自受理用气报装后，开展现场勘察、方案审核、验收等环节，总时限不超过7个工作日。供水方面：接入全程办理时限缩减至7个工作日、申请材料压缩至2份，办理环节压缩至3个环节。 | 福州市永泰海峡水业有限公司、永泰华润燃气有限公司 | 县住建局 | 6月底
19 | 五、获得网络 | 简化获得网络流程。广电网络接入全程办理时限缩减至7个工作日，申请材料压缩至2份；允许有资质的单位承揽广电网络报装业务，申请单位可在中介服务网上超市自行选取有资质的设计和施工单位。 | 福建广电永泰分公司 |  | 6月底
20 | 六、登记财产 （不动产 登记） | 完善信息公开工作。实现地籍图的公开查询，进一步完善涉及不动产纠纷的数据公开。 | 县自然资源和规划局 | 县法院，县不动产登记和交易中心 | 12月底
21 |  | 简化登记手续。实现企业房产转移登记税收与不动产登记“一窗受理”。 | 县自然资源和规划局 | 县不动产登记和交易中心，县税务局 | 12月底
22 |  | 压缩登记时限。实现不动产一般登记、抵押登记压至3个工作日内，其中一般一手房、二手房办证压至24小时。 | 县自然资源和规划局 | 县不动产登记和交易中心 | 12月底
23 | 六、登记财产 （不动产 登记） | 持续推进信息共享。持续推进不动产登记“减证便民”。促进居民身份、户籍管理、婚姻状况、企业营业执照等信息在不动产登记业务中的共享应用，减少不动产登记申请材料，能够通过部门间信息共享获取或验证的信息，不再要求企业群众提交或自我举证。所有材料一次性受理和审核。 | 县自然资源和规划局 | 县大数据局、县不动产登记和交易中心 | 持续推进
24 | 七、获得电力 | 压减办电环节。推行高、低压供电方案现场直接答复，探索开展快递上门取件。具备条件的高压申请办电交互环节压压减为3个环节；低压申请办电交互环节压减为2个环节。 | 永泰供电公司 | 县公安局、县自然资源和规划局、县住建局、县交通局 | 3月底
25 |  | 压缩办电成本。永泰地区小微企业低压接入容量标准提升至160千瓦，小微企业办电实行“三零”（零上门、零审批、零投资）服务模式。 | 永泰供电公司 |  | 3月底
26 |  | 提升用电透明度。线上线下多渠道公开政策、电量、电价和电费信息；强化对内流程催办和对外短信告知，提高办电全流程透明度。 | 永泰供电公司 |  | 6月底
27 |  | 压降办电时长。前置安全和技术交底工作，取消内部非涉网部分查验。实现大中型企业、小微企业平均接电时间分别不超过50天和6天。 | 永泰供电公司 | 县公安局、县自然资源和规划局、县住建局、县交通局 | 6月底
28 |  | 打通政企信息通道。试行“政务信息”和“电子证照”平台，线上获取用电信息和资质证照等资料，对具备条件的用户前置办电服务，实现客户办电“免申请”“免提资”。 | 永泰供电公司 永泰县行政服务中心管委会 | 县大数据局、县自然资源和规划局 | 6月底
29 | 七、获得电力 | 优化破路审批模式。建立水、电、气、网络等公共服务行业涉及破路行政审批的“一窗联审”机制，进一步落实简化涉电占道破路行政审批时限不超过3个工作日的要求。 | 县行政服务中心管委会 | 县公安局、县自然资源和规划局、住建局、交通局 | 6月底
30 |  | 优化电力管沟规划和建设。新建道路（有条件的）单侧建设管廊的模式调整为双侧建设，供电企业提前介入道路配套管沟的规划和验收，在丰富管沟资源的同时提高可利用率，减少破路次数。 | 县自然资源和规划局 | 县公安局、县住建局、县交通局 | 9月底
31 |  | 提升供电可靠性。实施城市配电网供电可靠性提升和乡村电气化工程，构建合理网架结构；全面提升不停电作业能力，持续减少年均停电时间和停电次数，供电可靠率达到99.81%。 | 永泰供电公司 |  | 12月底
32 | 八、获得信贷 | 推进信用数据共享应用。实现行政、司法和公共事业单位信用信息互联互通。支持银行机构运用企业信用信息提高信用状况良好企业的贷款可获得性。 | 县发改局 | 县大数据局、县金融办、县税务局等单位 | 12月底
33 |  | 加强知识产权金融服务。推进开展企业专利权质押贷款贴息；鼓励和支持金融机构开展知识产权质押融资业务，加强中介机构人才队伍建设，组织企业专利权质押贷款普及培训4场次以上。 | 县市场监管局（知识产权局） | 县金融办 | 12月底
34 |  | 促进多层次资本市场发展。服务好我县2家“上市后备企业”，并在2020年推荐1家企业加入；推荐2家企业到海峡交易中心挂牌。 | 县金融办 |  | 12月底
35 | 九、纳税 | 推进出口退税网上办。实现出口退税全流程网上无纸化，纳税人“一次不用跑”。 | 县税务局 |  | 3月底
36 |  | 推进电子税务局建设。落实“全程网上办”“自助办税”两张清单，打造全流程、多渠道智慧办税体系，网上办税率提高至85%。 | 县税务局 |  | 6月底
37 |  | 简化纳税人办税流程。扩容“最多跑一次”清单范围，拓“广”办税渠道，不断推动“网上办税为主，自助办税为辅，办税服务厅兜底”的办税模式，年底前将纳税时间压减至135小时。 | 县税务局 | 县人社局、县医保中心、公积金管理部 | 12月底
38 |  | 提升纳税服务水平。实现增值税专用发票电子化和主要涉税事项网上办理。 | 县税务局 |  | 12月底
39 |  | 降费。清理政府部门下属单位、商业银行、行业协会商会、中介机构等涉企收费，整治物流领域不合理收费。 | 县发改局 县财政局 | 各有关单位 | 持续推进
40 | 十、跨境贸易 | 培育外贸企业主体。鼓励企业开拓国际市场，组织企业参加境内外重点展洽会和各级组织的外贸实务辅导和政策宣导会。做好重点外贸企业出口运行分析及预警监测工作，每月按时跟踪分析企业当月出口预测情况，宣传落实好相关跨境贸易惠企政策，协调解决企业存在的困难和问题。 | 县商务局 | 县贸促会 | 12月底
41 | 十一、保护中小投资者 | 探索设立专门民事财产保全机构。优化民事财产保全资源配置；探索出台财产保全工作流程规范，规范保全的标准，提升保全的效率。 | 县法院 |  | 9月底
42 |  | 关注中小股东提请的诉讼案件。依法审理中小股东提请的诉讼案件，保护各中小股东权利，进一步加强法治宣传引导。 | 县法院 |  | 持续推进
43 | 十二、办理破产 | 发挥破产管理人协会作用。加强协会管理和人员培训，每年组织一次管理人业务培训。 | 县法院 |  | 6月底
44 |  | 推动破产专项基金的落实。建立完善破产专项保障基金使用、监督机制。 | 县法院 | 县财政局 | 12月底
45 |  | 发挥破产审判功能。在案件集中地区成立专门的破产审判庭和合议庭。推动破产案件简化审、破产案件绩效考核等配套制度落地见效。办理破产时限原则上不超过一年。 | 县法院 | 县委编办 | 12月底
46 |  | 建立并完善破产案件处置府院联动机制。推动出台破产案件府院联动机制，逐步解决维稳、税务核销、信用修复、企业注销等问题。 | 县法院 | 联动机制成员单位 | 持续推进
47 | 十三、执行合同 | 推进院校法官助理工作。加强辅助力量配备。通过公益性岗位、自聘等渠道招收司法辅助人员，缓解案多人少矛盾。 | 县法院 | 县财政局 | 9月底
48 | 十三、执行合同 | 强化司法鉴定时间管理。每月对法院各部门超60天司法鉴定情况（其中工程造价类、工程质量类、司法会计鉴定时间超90天）进行统计通报。加强督促检查，各业务庭在日常鉴定案件发现鉴定机构有违规行为的可书面向司法技术人员反映，对存在问题严重的单位部门约谈主要负责人，对违法规定无正当理由影响鉴定时间的鉴定机构列入黑名单，移出名册。 | 县法院 |  | 12月底
49 |  | 提高诉讼服务信息化水平。加强“移动微法院”、律师服务平台、网上诉讼服务中心等网络诉讼平台的推广和宣传，全面推进跨域诉讼服务，缩短网上立案审查时间，推广使用电子送达平台，提高诉讼文书电子送达率。依托福建法院司法大数据中心，推广使用全省法院的智审系统和繁简分流系统，提升新法标系统的功能应用，促进审判执行工作效率不断提升。 | 县法院 |  | 12月底
50 |  | 提升案件流程信息公开水平。立案部门、各审判执行业务部门及时在电子管理系统录入当事人、代理人以及案件流程信息。依托全国审判流程公开网和裁判文书公开网、执行流程公开网等，逐步实现全流程公开。 | 县法院 |  | 12月底
51 | 十三、执行合同 | 进一步强化案件“繁简分流”。推广使用全省法院的繁简分流系统，健全和完善由法院与司法行政机构、仲裁机构、各类调解组织、法律服务工作者、律师等组成的多元化纠纷解决工作机制。善用法官工作室、诉调工作室等平台，善用多元化纠纷解决方式，真正做到案借事了。深入推进“分调裁”机制改革。通过简化庭审程序、简化程序性案件审查程序、简化文书制作等方法不断加快速裁类案件的审理进度。力争实现执行合同时间压缩至345天。 | 县法院 |  | 6月底
52 |  | 完善执行立案工作。加派执行立案窗口人员负责执行案件的审核、立案和查控移送，实现一站式服务，提高立案的便捷性。配全立案窗口查控设备，在立案窗口配置有查控系统的电脑，案件立案后在立案窗口即发起查控，简化内部衔接流程。 | 县法院 |  | 9月底
53 |  | 加强执行体制机制建设，对全局干警进行优化配置。按照分段集约繁简分流的执行工作机制，组建由院领导为团队长的执行团队，并着力强化执行指挥中心集约功能，安排专人对执行流程节点进行管控。全面增强执行干警审限意识，严格审限延长报批手续。对无法定原因超审限执行案件进行问责。加快超长期未结案件的清理。 | 县法院 |  | 6月底
54 | 十三、执行合同 | 积极落实好执行指挥中心和执行案件流程信息管理系统的建设和完善。加大对全体执行干警的教育培训，提升执行信息化的能力。完善网拍标的物网络询价机制，探索执行事务性工作外包，尝试引入拍卖辅助机构，专职协助承办法官做好标的物的调查、看样以及接受咨询等工作，进一步规范、加快网拍流程。 | 县法院 |  | 6月底
55 |  | 强化执行案款延期发放审批管理制度。对执行案款超过一个月未发放的，必须逐案进行说明，并层报批准。推进不明款清理。坚持“以款找案、以案找人”，对于留存在账户中的不明款项进行集中清理。选派专人专门负责执行案款系统监控、提醒。明确执行局和财务部门的责任分工，优化案款管理。 | 县法院 |  | 6月底
56 | 十四、市场监管 | 创新监管方式。将企业信用分类结果作为实施分级分类管理的重要参考，并与“双随机、一公开”等监管手段结合，依据信用分级分类，采取差异化监管方式。对信用较好的，合理降低抽查比例和频次，试点探索采取网络检查和书面检查的方式；对信用不良的，提高抽查比例和频次，严格采取实地检查的方式。 | 县市场监管局 | 县直有关单位 | 12月底
57 |  | 建立市场主体准入前信用承诺制度。强化信用承诺作为信用监管的事前约束机制，各信用主体与行业主管部门签订信用承诺书，向社会作出公开承诺，信用承诺纳入信用主体信用记录，接受社会监督。 | 县发改局 县市场监管局 | 县直有关单位 | 持续推进
58 | 十四、市场监管 | 构建信用监管体系。配合推进完善“信用中国（福州）”和国家企业信用信息公示系统（福州）功能，探索试行信用分级分类监管。 | 县发改局 县市场监管局 |  | 持续推进
59 |  | 加强信息平台建设。依托福州公共信用信息平台和国家企业信用信息公示系统（福州），进一步完善信用信息共享归集机制、信用修复机制和异议处理机制。 | 县发改局 县市场监管局 | 县直有关单位 | 持续推进
60 | 十五、政府采购 | 严格执行公平竞争审查制度。制定涉及市场主体的政府采购制度办法，充分听取市场主体和相关行业协会商会意见。 | 县财政局 | 县直有关单位 | 6月底
61 | 十六、招标投标 | 创新服务机制。加快推进非中标候选人的投标保证金快进快退。 | 县行政服务中心管委会 | 县住建局、县交通局、县水利局 | 持续推进
62 | 十七、政务服务 | 建设“e福州”便民服务平台。依托“e福州”APP与自助服务终端，实现公安、人社、交通、医保等领域的100个事项自助办（个人事项80个，法人事项20个），40个高频便民服务事项掌上办。 | 县行政服务中心管委会 县大数据局 县公安局 县“智慧永泰”管理服务中心 | 县直有关单位 | 持续推进
63 |  | 提升网上政务服务能力。全面提升省网上办事大厅“一网通办”水平，进一步提升“一趟不用跑”实际办件量，梳理高频事项“一趟不用跑”比例提升至60%以上。 | 县行政服务中心管委会 | 县直有关单位 | 6月底
64 |  | 建设城市大数据平台。配合市大数据委建设福州市一体化的城市大数据资源中心；持续推进智慧城市（一期）建设，完善数据资源共享平台。 | 县大数据局 | 县直有关单位 | 12月底
65 | 十七、政务服务 | 落实政务数据资源共享开放考核制度。根据福州市政务数据资源共享开放考核工作方案，积极推动县政务数据在市政务数据汇聚共享平台的信息资源汇聚、数据共享、数据开放平台的开放等工作。 | 县大数据局 | 县直有关单位 | 12月底
66 | 十七、政务服务 | 梳理发布“证照联办”套餐服务。继续梳理优化套餐服务办理流程，分批次上线多个主题的套餐服务事项，套餐服务事项总数增加至40项。 | 县行政服务中心管委会 | 县直有关单位 | 12月底
67 |  | 配合推进“全城通办”。在“一窗受理”基础上，配合推进打通行政审批层级、消除审批地域界限，受理部门和实际审批部门依照审批权数不变、数据网络流转、结果快递送达要求，实现20个事项在市、县两级全城通办。 | 县行政服务中心管委会 | 县直有关单位 | 12月底
68 |  | 创新“智慧审批”举措。对申请材料明晰、标准明确、可电子化表单化的事项，通过系统比对相关数据，与量化的审查标准进行对比，数据库自动识别，系统智能判定，实行“受理零窗口、审查零人工、领证零上门、归档零材料”的“智慧审批”，引导企业和群众自助办事。 | 县行政服务中心管委会 县大数据局 | 县直有关单位 | 12月底
69 | 十八、知识产权创造、保护和运用 | 加大知识产权保护宣传。组织开展“进社区、进学校、进企业、进乡镇”知识产权现场宣传咨询活动。持续推进知识产权司法保护案件庭审公开，加大庭审直播的数量。 | 县市场监管局（知识产权局） | 县法院 | 12月底
70 |  | 知识产权纠纷调解。积极推进知识产权多元化纠纷解决机制的完善和运用。强化知识产权保护能力，发挥公职律师职能，结合专利纠纷人民调解委员会制度，发挥专利纠纷调解小组工作职能，配合专利侵权纠纷人民调解委员会日常工作，保障企业、专利权人合法权益。 | 县市场监管局（知识产权局） |  | 12月底
71 | 十八、知识产权创造、保护和运用 | 提高知识产权创造和运用程度。新增知识产权示范（优势）企业2家；开展专利保险保费补贴，降低企业维权成本；新增贯标培育企业2家，通过贯标认证企业2家。 | 县市场监管局（知识产权局） |  | 12月底
72 |  | 高效开展知识产权维权援助。开展打击侵犯知识产权专项执法行动，每季度一次组织跨部门联合执法行动，开展电商、展会、商品流通市场等领域知识产权保护工作；贯彻落实新《商标法》，严厉打击以“傍名牌”为目的的恶意申请和为转让牟利而大量囤积商标等问题；增加侵权成本，惩罚恶意侵权人。 | 县市场监管局（知识产权局） |  | 持续推进
73 | 十九、劳动力市场监管 | 推进就业和社会保障公共服务平台建设。推进就业和社会保障公共服务平台建设。明确公共服务办事清单和责任清单；提升公共就业服务信息化水平，实现乡镇就业和社会保障公共服务设施全覆盖。 | 县人社局 |  | 9月底
74 |  | 加强企业劳动用工管理服务和监管。开展劳动用工专项检查，深入企业对人社领域惠企政策进行宣传，帮助非公有制企业进一步健全规章制度；深入推进和谐劳动关系创建活动，培育表彰3家劳动关系和谐企业、乡镇；扩大日常巡查，推广随机抽查机制，规范事中、事后监管，督促企业依法落实劳动合同、工资支付、工时制度、休息休假、规范裁员等规定，促使用人单位依法用工。 | 县人社局 |  | 12月底
75 |  | 做好重点群体就业帮扶。开展就业见习计划，完善高校毕业生就业创业服务平台。城镇登记失业率在3%以内，城镇新增就业1860人，农村富余劳动力转移就业2900人，失业人员再就业180人。 | 县人社局 |  | 12月底
76 | 十九、劳动力市场监管 | 节约企业用工成本。节约企业用工成本。失业保险费率优惠政策延长至4月底。 | 县人社局 | 县财政局、县税务局 | 12月底
77 |  | 稳定企业用工。采取“先比对、再通知”方式，公示符合不裁员、少裁员的企业名单。加大对暂时困难有望恢复生产企业失业保险金稳岗返还及工业企业奖补资金受惠面。 | 县人社局 |  | 12月底
78 |  | 鼓励创新创业。持续推进“植根榕城”项目，积极动员县内项目进行申报；积极开展就业创业政策指导。 | 县人社局 | 县财政局 | 12月底
79 |  | 确保各项人才服务政策落实到位。持续做好省ABC类人才、工科类人才等高层次人才引进工作；推进《关于鼓励引进高层次人才的七条措施》、《关于鼓励引进高层次人才补充规定》等系列优惠政策落实。 | 县人社局 |  | 12月底
80 | 十九、劳动力市场监管 | 优化人才服务。积极开展多元化招才引才活动。组织我县重点企业参与“大篷车省内巡回引才招聘活动”，赴省内八地市大中专院校、技校巡回招聘；优化人才网上申报系统，简化办理流程，精简申报材料，加快审批进度，全面推动人才引进服务增速提效。 | 县人社局 |  | 12月底
81 |  | 保障农民工工资支付。开展保障农民工工资支付专项检查，劳动保障监察案件结案率95%以上，开展用人单位工资支付诚信等级评价。 | 县人社局 |  | 12月底
82 |  | 强化劳动仲裁、调解工作。劳动调解成功率达到60%以上；劳动仲裁结案率达到90%以上。 | 县人社局 | 县法院 | 12月底
83 | 二十、包容普惠创新 | 加强“互联网+医疗健康”建设。推动“榕医通”便民服务升级增加功能；配合推进福州市区域互联网医院服务平台建设；根据部署探索区块链医疗电子票据试点工作。 | 县卫健局 | 县总医院 | 9月底
84 |  | 提高交通承载能力。公交线路新增、优化2条；新增公交车5辆，新建改造15个公交站台,新增优化公交线路1条，公交电动化率至70%。 | 县交通局 | 县公交公司等有关单位 | 12月底
85 |  | 推动学前教育普惠发展。科学规划布局，多渠道增加学前教育资源的供给，着力扩大学前教育资源总量。大力发展公办园，全县计划新增、改扩建2所公办幼儿园；加大财政投入，扶持民办园提供普惠性服务；全县学前三年入园率保持在98%以上，全县普惠性学额（含公办学额和普惠性民办学额）覆盖率达85%以上，其中公办学额覆盖率50%以上。 | 县教育局 | 县发改局、县财政局、县自然资源和规划局、县住建局等县直有关单位 | 12月底
86 | 二十、包容普惠创新 | 加强职业教育建设。做大做强中职学校物联网技术应用、工业机器人技术应用、新能源汽车维修、无人机操控与维护等专业，新设跨境电子商务、养老服务与管理等专业。 | 县教育局 |  | 12月底
87 |  | 提升就医办医水平。继续推进在建级医学临床重点专科建设。全面推进医疗机构、医师和护士电子化注册管理工作，医疗机构、医师、护士电子化注册率达100%。 | 县卫健局 | 县总医院 | 12月底
88 |  | 实施卫生服务中心能力提升工程。3所社区卫生服务中心能力提升。 | 县卫健局 | 县总医院 | 12月底
89 |  | 提高绿化覆盖率。建成区绿化覆盖率到46%以上。建成区新增街头绿地（>1000㎡/处）8处以上，建成区增种乔木1.2万棵。 | 县住建局 | 市容环境中心 | 12月底
90 |  | 空气质量指数。坚持O₃和PM2.5协同控制，力争PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下。 | 县生态环境局 |  | 12月底
91 |  | 提高城市污水处理率。提高县城区污水处理率，达到90%。 | 县住建局 |  | 12月底
92 | 二十、包容普惠创新 | 建章立制实现教育培训市场长远健康发展。持续开展校外培训机构整治工作，全面做好全国中小学生校外培训机构管理服务平台运用维护工作，不断更新培训机构白名单。开展校外培机构负责人依法办学培训，提高举办者办学素质。引导培训机构规范办学，逐步使校外培训成为校内外科学互补的场所。通过多种多样的活动，帮助培训机构实现办学品质提升。 | 县教育局 | 县发改局、县财政局、县住建局、县自然资源和规划局等有关单位 | 持续推进
93 |  | 降低市场准入门槛。取消对营利性医疗、教育等机构在证照办理、设备购置、人才聘用等方面不合理限制。 | 县教育局 县卫健局 |  | 持续推进
94 |  | 深化“证照分离”改革。大幅放宽对服务业市场主体的资质、从业人员、经营场所等要求，推进“证照分离”改革全覆盖，着力“照后减证”。 | 县市场监管局 县行政服务中心管委会 | 县发改局、县司法局及各县直有关单位 | 持续推进
95 | 二十一、深化改革创新 | 提高干部依法履职能力。“营商环境专题培训班”列入组织部门的干部培训计划，提升干部队伍依法行政能力。 | 县委组织部 |  | 12月底
96 |  | 建立健全意见采纳情况反馈机制。除依法需要保密外，制定与市场主体生产经营活动密切相关的行政法规、规章、行政规范性文件，应当通过报纸、网络等向社会公开征求意见，向社会公开征求意见的期限一般不少于30日。 | 各有关单位 |  | 持续推进