永泰县2025年农作物秸秆综合利用（秸秆生物反应堆）项目验收情况表
	序号
	承担单位
	建设地点
	项目类型
	项目验收建设内容
	申请面积（亩）
	申请补助（万元）
	验收面积（亩）
	补助金额（万元）

	1
	永泰县嵩口灯架山家庭农场
	嵩口镇东坡村
	秸秆生物反应堆

	项目实施面积为30亩，按照0.1立方米（长50cm×宽50cm×高40cm）规格共挖沟穴1582个（1582×40=63280），每亩挖沟穴均达到50个。
	30亩
	6万元
	30亩
	6万元

	2
	福州市天蛇山生态休闲农业有限公司
	嵩口镇村洋村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积为30亩，按照0.2立方米（长80cm×宽50cm×高50cm）规格共挖沟穴1185个（1185×80=94800），每亩挖沟穴均达到25个。
	30亩
	6万元
	30亩
	6万元

	3
	福州市发茂农业生态有限公司
	嵩口镇三峰村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积为30亩，按照0.1立方米（长50cm×宽50cm×高40cm）规格共挖沟穴1537个（1537×40=61480），每亩挖沟穴均达到50个。
	30亩
	6万元
	30亩
	6万元

	4
	永泰县茶坑农业科技有限公司
	盖洋乡茶坑村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积为23亩，其中16亩：按照0.2立方米（长80cm×宽50cm×高50cm）规格共挖沟穴407个（407*80=32560元）、每亩挖沟穴均达到25个；其中7亩：按照0.1立方米（长50cm×宽50cm×高40cm）规格共挖沟穴363个（363*40=14520元）、每亩挖沟穴均达到50个。
	23亩
	4.6万元
	23亩
	4.6万元

	5
	永泰县田田家庭农场
	洑口乡后亭村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积30亩，按规格0.2立方米（长80cm×宽50cm×高50cm）挖沟穴920个（920*80=73600元），每亩沟穴数量均达到25个。
	30亩
	6万元
	30亩
	6万元

	6
	永泰县兴禾生态家庭农场
	嵩口镇月洲村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积为59亩，按照0.1立方米（长50cm×宽50cm×高40cm）规格共挖沟穴2981个（2981×40=119240），每亩挖沟穴均达到50个。
	63亩
	12.6万元
	59亩
	11.8万元

	7
	永泰县樟岩峰家庭农场
	盖洋乡盖洋村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积73亩，按0.1立方米（长50cm×宽50cm×高40cm）规格共挖沟穴3704个（3704*40=148160元），每亩沟穴数量均达到50个。
	73亩
	14.6万元
	73亩
	14.6万元

	8
	永泰县丰云岭家庭农场
	盖洋乡前湖村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积68亩，按规格0.1立方米（长50cm×宽50cm×高40cm）挖沟穴3481个（3481*40=139240元），每亩沟穴数量均达到50个。
	68亩
	13.6万元
	68亩
	13.6万元

	9
	永泰县许秀菊家庭农场
	盖洋乡盖洋村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积为34亩，按照0.1立方米（长50cm×宽50cm×高40cm）规格共挖沟穴1721个（1721×40=68840），每亩挖沟穴均达到50个。
	34亩
	6.8万元
	34亩
	6.8万元

	10
	永泰县仙亭山农林有限公司
	盖洋乡前湖村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积为100亩，按照0.1立方米（长50cm×宽50cm×高40cm）规格共挖沟穴5023个（5023×40=200920），每亩挖沟穴均达到50个。
	100亩
	20万元
	100亩
	20万元

	11
	永泰县嵩口拂手松家庭农场
	嵩口镇东坡村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积为30亩，按照0.2立方米（长80cm×宽50cm×高50cm）规格共挖沟穴814个（814×80=65120），每亩挖沟穴均达到25个。
	30亩
	6万元
	30亩
	6万元

	12
	永泰巨锋家庭农场
	嵩口镇溪口村
	秸秆生物反应堆
	项目实施面积为17亩，按照0.2立方米（长80cm×宽50cm×高50cm）规格共挖沟穴633个（633×80=50640），每亩挖沟穴均达到25个。
	17亩
	[bookmark: _GoBack]3.4万元
	17亩
	3.4万元



