永泰县2025年农作物秸秆综合利用（秸秆生物反应堆）项目验收情况表

| 序号 | 承担单位 | 建设地点 | 项目类型 | 项目验收建设内容 | 申请面积（亩） | 申请补助（万元） | 验收面积（亩） | 补助金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永泰县洑口理宜家庭农场 | 洑口乡梧村村 | 秸秆生物反应堆 | 项目实施面积为30亩，按照0.1立方米（长50cm×宽50cm×高40cm）规格共挖沟穴1554个（1554×40=62160），每亩挖沟穴均达到50个。 | 30亩 | 6万元 | 30亩 | 6万元 |
| 2 | 永泰石马山家庭农场 | 葛岭镇台口村 | 秸秆生物反应堆 | 项目实施面积为65亩，按照0.1立方米（长50cm×宽50cm×高40cm）规格共挖沟穴2232个（2232×40=89280），每亩挖沟穴均达到30个。 | 65亩 | 13万元 | 65亩 | 8.928万元 |
| 3 | 福州广农农业科技发展有限公司 | 红星乡红星村 | 秸秆生物反应堆 | 项目实施面积为30亩，按照0.2立方米（长80cm×宽50cm×高50cm）规格共挖沟穴781个（781×80=62480），每亩挖沟穴均达到25个。 | 30亩 | 65万元 | 30亩 | 6万元 |